**Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/I za rok 2016**

**Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL**

**v krajských a odborných knihovnách**

Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování seriálů a monografií v NK ČR se zpracování záznamů článků z celostátních periodik v roce 2012 ujaly krajské a některé odborné knihovny. Od této doby jsou záznamy článků z celostátních periodik zpracovávány v rámci kooperativních projektů.

Na rok 2016 krajské knihovny, KNAV a Knihovna KHH EÚ AV ČR podaly projekty zaměřené pouze na tvorbu bibliografických záznamů, které byly zasílány do databáze ANL bez vazby na plné texty.

V rámci těchto kooperativních projektů bylo v roce 2016 odpracováno čtrnácti zúčastněnými knihovnami cca 10 271 hodin, z toho 200 hodin při koordinaci projektu. Celkem bylo zpracováno a do báze ANL doplněno dle závěrečných zpráv řešitelů projektů 20 012 záznamů (o 512 více než v roce 2015) obohacených o jmenná a věcná metadata z periodických titulů vycházejících v roce 2015, eventuelně 2016 (nebo starších, podle potřeb báze ANL) ze 141 titulů. Předmětem koordinace, kterou zajišťovala pracovnice SVK v Hradci Králové, byly tyto činnosti: rozdělování a přerozdělování zpracovávaných titulů, doplňování excerpční základny, počítání výtěžnosti jednotlivých titulů, metodická pomoc při zpracování jmenných a věcných metadat, konzultace s garantkou podprogramu VISK 9/I, komunikace s producenty odborných databází atd.

V kooperačních projektech bylo zapojeno 12 krajských a 2 odborné knihovny. Bez finanční podpory z projektu VISK9/I spolupracovalo v roce 2016 na budování báze ANL dalších 9 producentů odborných databází. Kromě záznamů z kooperativních projektů jsou do báze zasílány záznamy z excerpcí z regionálního tisku (krajské knihovny), záznamy z odborných periodik (odborné knihovny) a záznamy z knihovnického tisku (NK ČR). Za celý rok 2016 bylo ze širší kooperace do báze ANL naimportováno 53 872 záznamů, což je o 1 666 více než v roce 2015.

V roce 2015 bylo pracovní skupinou pro excerpční základnu doporučeno, aby se počet zpracovávaných titulů rozšířil na úkor včasnosti zpracování, excerpční základna byla rozšířena o 9 titulů. I nadále bude přetrvávat u zpracování většiny titulů časový skluz 1 rok, protože pracovní kapacita a finanční prostředky na kooperativní projekty ve VISK 9/I zůstávají téměř stejné, tudíž nemáme možnost počet zpracovaných záznamů navyšovat.

Pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB) v roce 2016 pracovala na Koncepci knihoven do roku 2020 a připravila text ohledně centrální analytické bibliografie v části 3 Budování **knihovních fondů a informačních zdrojů a iniciovala vznik projektu na obnovení pracoviště analytické bibliografie v NK ČR. Spolu se zástupci NK ČR vytvořila definici centrální analytické bibliografie pro novelu Knihovního zákona.**

Ve dnech 9. - 10. května 2016 navštívili členové PSAB Slovenskou národní knihovnu v Martině. Hlavní náplní cesty bylo seznámení se s použitými technologiemi a zkušenostmi se zpracováním článků v rámci digitalizace periodik. Báze ANL byla prezentována 19. 10. 2016 na Semináři českých oborových bibliografií v ÚČL v Praze.

Závěr:

Přes snahu krajských a odborných knihoven se od roku 2011 nepodařilo nahradit excerpci NK ČR v plné výši, chybí zpracování článků z denního tisku. Další problém spočívá v tom, že se zatím nepodařilo úplně dohnat skluz, a v projektech se většinou excerpují tituly s ročním zpožděním. To zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první volby.

Cíle projektu byly splněny. Záznamy článků byly zpracovávány klasicky dle podaných projektů. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy, záznamy článků byly zpracovávány podle pravidel RDA.

Významným přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2016 udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL. Velkým kladem je, že byla zachována a je nadále podporována kooperace knihoven v tvorbě centrální analytické bibliografie.

V roce 2017 budou kooperativní projekty pokračovat stejně jako v roce 2016, projekt navíc podala Geografická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Koordinace prozatím zůstává v SVK HK.

Doufáme, že rok 2017 je posledním rokem realizace těchto kooperativních projektů a že koordinaci, metodiku a řízení zpracovatelského týmu převezme nové pracoviště analytické bibliografie v NK ČR.

Dne 9. 2. 2017

Zpracovala Mgr. Eva Svobodová

dle závěrečných zpráv kooperujících knihoven,

a z podkladů koordinátorky projektu Mgr. Zdeňky Mikulecké

**Příloha 1**

Přehled zpracovaných záznamů v rámci kooperativních projektů za rok 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kooperativní projekty ANL | | |
| sigla knihovny | počet záznamů | počet hodin |
| CBA001 | 813 | 521,5\* |
| HBG001 | 1400 | 700 |
| HKA001 | 1600 | 1000\*\* |
| KLG001 | 1001 | 505,5 |
| KVG001 | 980 | 490\*\*\* |
| LIA001 | 1000 | 500 |
| OLA001 | 1200 | 600 |
| OSA001 | 1604 | 802\*\*\*\* |
| PAG001 | 1989 | 980 |
| PNA001 | 671 | 300 |
| ULG001 | 555 | 275 |
| ZLG001 | 800 | 400 |
| ABA007 | 6100 | 3050 |
| ABB045 | 299 | 147 |
| Celkem | 20 012 | 10 271 |

\*včetně supervize

\*\*včetně koordinace projektů

\*\*\* + supervize 0,13 úvazku za 6-9/2016

\*\*\*\* 52 hod. navíc mimo projekt

Seznam všech přispívajících knihoven je uveden na

<http://www.caslin.cz/caslin/databaze-pro-vyhledavani/databaze-ceskych-clanku-baze-anl/o-bazi-anl>

**Počty záznamů odeslaných do báze ANL v r. 2016:**

z VISK9/1: 20 012 (podle projektů), 20 087 (podle statistiky D. Kindla)

v rámci širší kooperace: 33 860 (33 785)

Celkem: 53 872