**Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2014 v rámci programu VISK 5 – RETROKON**

Souhrnnou zprávu o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven tvoří přehledná tabulka se základními údaji o výsledcích projektů realizovaných v roce 2014 v rámci programu VISK 5 - RETROKON. Podkladem pro sestavení tabulky byly zprávy jednotlivých institucí o plnění cílů projektu VISK 5 v roce 2014, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu.

V roce 2014 pokračovalo financování programu RETROKON v rámci programu Ministerstva kultury ČR VISK 5 – RETROKON. Výjimkou byl pouze rok 2003, kdy proběhlo financování programu RETROKON prostřednictvím programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence.

Pro rok 2014 zažádalo o financování prostřednictvím programu VISK 5 – RETROKON 33 českých knihoven, z nichž komise schválila realizaci 32 projektů. Nepodpořeným projektem se stala Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně Památníku národního písemnictví, který žádal o dotaci ve výši 525.000,- Kč. V důsledku snížení dotace z požadovaných 68.000,- Kč na 13.000,- Kč odstoupila od realizace projektu Retrospektivní konverze periodik také knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. Na rok 2014 poskytlo Ministerstvo kultury ČR celkem 5.471.000,- Kč. Poskytnuté dotace byly účelně vynaloženy na zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21. Skenování katalogizačních lístků v tomto roce v žádné z knihoven neprobíhalo. Převážná část fondů českých knihoven je do obrazové podoby již převedena a pozornost je nyní věnována převodu záznamů do strukturované podoby. Během roku 2014 vytvořily české knihovny více než 251 000 nových bibliografických záznamů ve standardizovaném formátu MARC21. Nově vytvořené záznamy jsou průběžně dodávány do Souborného katalogu ČR (CASLIN).

Z hlediska splnění stanovených cílů lze rok 2014 hodnotit jako úspěšný. Českým knihovnám se v tomto roce podařilo zpřístupnit místním i vzdáleným uživatelům další část fondů. Avšak podobně jako v letech minulých, ani v roce 2014 nestačily přidělené finanční prostředky ve výši 5.471.000,- Kčpokrýt všechny náklady na zpracování knihovních fondů. Mnohdy se jedná o katalogy velmi rozsáhlé či katalogy jazykově a oborově specifické, jejichž zpracování je nejen z hlediska omezených finančních prostředků náročné. Úspěšné dokončení těchto projektů je pak otázkou delšího časového horizontu.

I přes vytrvalou snahu českých knihoven v oblasti retrospektivní konverze a výraznou podporu v rámci programu VISK 5 – RETROKON se ani v roce 2014 nepodařilo zpřístupnit všechny knihovní fondy. Přesto se české knihovny v této souvislosti již pomalu vyrovnávají stavu v ostatních evropských zemích. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků tak stále představuje nutnou podmínku pro úspěšné pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven, která směřuje k úplnému otevření jejich knihovních fondů všem uživatelům.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituce** | **Název a charakteristika projektu** | **Žádáno (částka v Kč)** | **Poskytnuto (částka v Kč)** | **Počet záznamů (MARC)** | **Počet nasken. záznamů** | **Stav/poznámka** | **Kontrola** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.- knihovna Praha | Retrospektivní konverze lístkového katalogu knihovny EÚ AV ČR, v.v.i. - dokončení | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 2 590 |  | Zpracováno 2 590 záznamů a připsáno cca 100 jednotek k záznamům jiných knihoven; zveřejněno více než 2 700 titulů z fondu; zrevidované záznamy poslány do Souborného katalogu |  |
| Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – Kabinet hudební historie (knihovna) | Rekatalogizace fondu knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, v.v.i. – pokračování 2014 | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 3 500 |  | Rekatalogizace knih z l. 1963-1971 metodou de visu; do SK ČR dodáno celkově 3001 záznamů, z toho na VISK připadá min. 2650 nových záznamů |  |
| Historický ústav AV ČR, v.v.i. - knihovna | Retrospektivní konverze lístkového katalogu knihovny HÚ AV ČR, v.v.i. | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 8 000 |  | Retrokonverze jedinečného, na české dějiny zaměřeného, profilovaného fondu; z dotace VISK 5 vytvořeno 8 000 záznamů, z provozních nákladů dalších 4 901 záznamů; všechny záznamy odeslány do SK ČR |  |
| Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | Retrokatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích III. – pokračování | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 800 |   | Ojedinělý regionální fond; dokončeno zpracování studijních partitur a notového materiálu děl Ant. Dvořáka, pokračováno v retrokatalogizaci hudebnin s různorodým obsahem; záznamy odeslány do SK ČR |   |
| Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | Retrokatalogizace fondu bývalé knihovny Koleje redemptoristů v Českých Budějovicích – literatura 19. a počátku 20. století – 3. etapa | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 3 173 |  | Zpracováno 3 173 svazků, z toho 192 svazků periodik; bibliografické záznamy a záznamy autorit prošly supervizí; v případě potřeby doplněno či upraveno věcné zpracování; záznamy odeslány do SK ČR |  |
| Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.  | Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu Knihovny AV ČR, v.v.i. - dokončení | 440 000 Kč | 440 000 Kč | 37 000 |   | Vytvořené záznamy odeslány do SK ČR; pokračování v retrokonverzi starých tisků (3 000 záznamů z celkové sumy) a jejich digitalizace; zvýšený zájem veřejnosti o sbírku starých tisků |   |
| Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. | Retrospektivní katalogizace periodik z fondu Knihovny AV ČR | 68 000 Kč | 13 000 Kč |  |  | *Knihovna Akademie věd ČR žádala o dotaci ve výši 68 000 Kč, po sdělení, že požadovaná dotace byla snížena na 13 000 Kč, od realizace projektu ustoupila* |  |
| Městská knihovna v Praze | Retrospektivní konverze nejstarších a nejvzácnějších hudebnin z fondu hudební knihovny Městské knihovny v Praze | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 4 500 |  | Retrospektivní konverzi 4500 provedla firma Comdat, s.r.o.; záznamy odeslány do SK ČR a nahrány do systému NRIS, kde jsou přístupné široké veřejnosti |  |
| Moravská galerie v Brně | Pokračování retrokatalogizace fondu knihovny Moravské galerie v Brně  | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 3 166 |   | Postupná retrokatalogizace fondu knihovny Moravské galerie v Brně metodou de visu dle platných knihovnických standardů |   |
| Moravská zemská knihovna v Brně | Retrospektivní konverze fondu Moravské zemské knihovny v Brně (pokračování) | 817 000 Kč | 817 000 Kč | 38 560 |  | Přednostní zpracování nejžádanějších lokací; propojování autorů se stávajícími v BD Národních autorit; záznamy odeslány do SK ČR |   |
| Moravská zemská knihovna v Brně | Retrospektivní konverze jihomoravských historických sbírek (pokračovací) | 134 000 Kč | 134 000 Kč | 5 150 |  | Vytvoření 5 150 exemplářových záznamů převážně starých tisků z klášterních knihoven v Dačicích a Brně; pro tvorbu záhlaví využita DB Národních autorit; záznamy odeslány do SK ČR |  |
| Moravské zemské muzeum v Brně | Tvorba a rozvoj centrální databáze knižních a časopiseckých fondů knihovny MZM pomocí technologie RETROKON 2014 | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 4 714 |   | Zhotoveno 4 714 záznamů, z toho do SK CŘ přijato 4 140 záznamů; zpracovány fondy Historického oddělení, Archeologického ústavu, Oddělení dějin divadla, Oddělení dějin hudby, Botanického oddělení a Ústřední knihovny MZM |  |
| Muzeum Českého ráje v Turnově | Retrokonverze a rekatalogizace sbírky starých tisků Muzea Českého ráje v Turnově | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 2 712 |  | Retrokonverze a retrokatalogizace první části sbírky starých tisků; zpracování v širším rozsahu než je minimální záznam; přínos pro uživatele – záznamy přístupné v on-line katalogu knihovny; záznamy odeslány do SK ČR |  |
| Národní knihovna ČR | Retrospektivní konverze Generálního katalogu univerzálního KF I NK ČR | 691 000 Kč | 691 000 Kč | 18 000 |   | Převod katalogů NK ČR do formátu MARC21, předvýběr 40 450 záznamů a zpracování 18 000 nových záznamů zpřístupněných v bázi NKC a předaných do SK ČR |   |
| Národní knihovna ČR | Retrospektivní katalogizace periodik vydávaných na území ČR pro Českou národní bibliografii - 2014 | 74 000 Kč | 74 000 Kč | 2 100 |  | Doplnění DB České národní bibliografie o nezpracovaná periodika z období převážně před r. 1945; revize záznamů a s nimi souvisejících titulů; záznamy dodány do SK ČR |  |
| Národní knihovna ČR | Rekatalogizace starých tisků uložených v oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR | 225 000 Kč | 225 000 Kč | 4 500 |   | Rekatalogizace části GK, záznamy ve formátu MARC21; převod záznamů do Manuscriptoria; směřuje k vytvoření jednotného katalogu starých tisků; záznamy odeslány do SK ČR |   |
| Národní muzeum – České muzeum hudby | Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení NM – ČMH – 9. etapa | 45 000 Kč | 45 000 Kč |  1 500 |  | Retrokonverzi provedla firma Comdat, s.r.o.; kontrola záznamů a doplnění specifických odborných údajů pracovníky ČMH; záznamy přístupné v online katalogu NM-ČMH, do SK ČR zasláno celkově 1 789 záznamů, z toho 1456 přijato |   |
| Národní muzeum - knihovna | Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Knihovny NM - část česká, 8. etapa | 317 000 Kč | 221 000 Kč | 6 717 |  | Výběr, přepis a kontrola záznamů; retrokonverzi provedla firma Comdat s.r.o.; do SK ČR zasláno 8 674 záznamů podpořených grantem |  |
| Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského | Retrospektivní konverze unikátní kartotéky učebnic |  170 000 Kč | 170 000 Kč | 6 000 |   | Zpracování analýzy kartotéky a seznamu deskriptorů; testován zpětný věcný popis; pokračování v řešení problémových záznamů; zpracování záznamů metodou de visu; záznamy předány do SK ČR |   |
| Národní technické muzeum - knihovna | Retrospektivní konverze historického fondu knihovny Národního technického muzea v rámci NPRK katalogů v ČR - RETROKON | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 4 000 |   | Pokračování v retrokatalogizaci historických fondů NTM metodou de visu (převážně literatura z 19. stol., staré tisky ze 17. a 18. stol.); doplněno MDT, tvorba hesel tezauru; zpřístupnění záznamů v rámci online katalogu NTM a oborových bran (ART, TECH); záznamy dodány do SK ČR |   |
| Orientální ústav AV ČR, v.v.i. | Rekatalogizace fondu Knihovny Orientálního ústavu AV ČR | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 000 |  | Katalogizace monografií tematicky zaměřených na dějiny Číny 19. a 20. stol. metodou de visu; hotové záznamy předány do SK ČR |  |
| Památník národního písemnictví |  | 525 000 Kč | 0 Kč |  |  |  |  |
| Severočeské muzeum v Liberci, p.o. | Rekatalogizace nejstarší části studijního fondu knihovny Severočeského muzea | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 2 000 |  | Retrokatalogizace publikací zejména z 19. stol. metodou de visu; záznamy doplněny o věcnou katalogizaci a konspekt; záznamy předány do SK ČR |  |
| Slezské zemské muzeum v Opavě – Ústřední knihovna | Retrokatalogizace přírůstků z let 1958-1962 do elektronického katalogu Ústřední knihovny SZM - pokračování | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 12 500  |   | Dokončení retrokatalogizace přírůstků z let 1958-1962 metodou de visu s využitím existujících záznamů v SK ČR; záznamy dodány do SK ČR |   |
| Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | Zpracování a zpřístupnění knihovny prof. Františka Černého v elektronickém katalogu | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 1 200 |  | Zpracování a zpřístupnění části osobní knihovny prof. PhDr. Fr. Černého; tvorba záznamů jmenných autorit; uloženo, zkontrolováno, opraveno a nově vytvořeno celkem 1 200 záznamů |  |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje | Rekatalogizace knihovního fondu SVK Plzeňského kraje, uloženého v depozitáři Bušovice, a jeho zpřístupnění na internetu | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 3 402 |  | Rekatalogizace a zpřístupnění fondu v online katalogu; záznamy ve formátu MARC21; záznamy odeslány do SK ČR |  |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje | Rekatalogizace fondu Pilsnensií SVK Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na Internetu | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 615 |   | Rekatalogizace a revize záznamů a jejich zpřístupnění v online katalogu; záznamy ve formátu MARC21; záznamy odeslány do SK ČR |   |
| Uměleckoprůmyslové museum v Praze  - knihovna  | Pokračování v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1897 až 1885 do elektronického katalogu v Knihovně UMPRUM | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 3 126 |   | Zpracovány přírůstky z l. 1897-1885; dokončena retrokatalogizace fondu monografií metodou de visu; záznamy opatřeny výrazy tezauru a znaky MDT; záznamy přístupné v online katalogu; nárůst žádostí MVS; do SK ČR dodáno 3 126 a přijato 3 023 |   |
| Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd | Retrokatalogizace unikátního novinářského fondu SVI FSV UK | 172 000 Kč  | 172 000 Kč | 10 771 |  | Rekatalogizace včetně jmenného a věcného zpracování záznamů; záznamy součástí automatizovaného výpůjčního systému; záznamy předány do SK ČR |  |
| Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta | Retrospektivní katalogizace živého knihovního fondu slovanské filologie FF UK v Praze | 825 000 Kč | 825 000 Kč | 52 597 |  | Retrokatalogizace fondu slovanské filologie s využitím již existujících záznamů; věcné zpracování; záznamy v Centrálním katalogu UK; předání záznamů do SK ČR |  |
| Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. | Rekatalogizace specializovaného fondu knihovny ÚMV | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 2 400 |  | Rekatalogizace specializovaného unikátního fondu metodou de visu; doplněny deskriptory a výběrově klíčová slova; kontrola záznamů a export do SK ČR; záznamy přístupné v OPACu knihovny |  |
| Ústav zemědělské ekonomiky a informací - knihovna | Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury v KAŠ 2014 | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 1 001 |   | Záznamy zpracovány metodou de visu; existující záznamy přejaty pomocí protokolu Z39.50, ostatní zpracovány nově; využíván soubor národních autorit; vložena hesla z tezauru AGROTERM, doplněno MDT a konspekt; záznamy přístupné přes online katalog knihovny a dodány do SK ČR |   |
| Vědecká knihovna v Olomouci | Bohemika 19. a 20. století - retrokonverze záznamů bohemik z generálního lístkového katalogu VKOL | 56 000 Kč | 56 000 Kč | 2 717 |   | Přepis záznamů bohemik do databázové podoby, jejich zpřístupnění na internetu a předání do SK ČR; záznamy propojovány do souboru národních autorit |   |
| **Celkem** |  | **6 165 000 Kč** | **5 484 000 Kč** **5 471 000 Kč***(po odstoupení Knihovny AV ČR od projektu)* | **251 011** |  |  |  |
|  |
| *29. 1. 2015, Dita Kacerovská* |
|  |
|  |