**Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/I za rok 2019**

**Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL**

**v krajských a odborných knihovnách**

Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování seriálů a monografií v NK ČR se zpracování záznamů článků z celostátních periodik v roce 2012 ujaly krajské a některé odborné knihovny. Od této doby jsou záznamy článků z celostátních periodik zpracovávány v rámci kooperativních projektů.

Na rok 2019 podalo 12 krajských knihoven, KNAV, Knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty UK projekty zaměřené na tvorbu analytických záznamů, které byly zasílány do databáze ANL. Pracovníci Národní knihovny ČR vykonávali koordinaci a správu báze ANL prostřednictvím Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Dotace přidělená Etnologickému ústavu AV ČR, v.v.i. byla příjemcem odmítnuta z důvodu organizačních a majetkosprávních změn, projekt tudíž nebyl realizován a záznamy do báze ANL nebyly zasílány.

V rámci podpořených kooperativních projektů bylo v roce 2019 odpracováno čtrnácti zúčastněnými knihovnami 10 073 hodin, z toho 350 hodin při koordinaci projektu. Celkem bylo zpracováno a do báze ANL doplněno dle závěrečných zpráv řešitelů projektů 19 324 záznamů (což je o 1 231 méně záznamů než v roce 2018) obohacených o jmenná a věcná metadata ze 165 periodických titulů vycházejících v roce 2018 a 2019 (nebo starších, podle potřeb báze ANL). Podle statistik bylo do báze v rámci projektu naimportováno 19 827 záznamů (knihovny dodaly tradičně více záznamů, než realizovaly v projektech). Přehled excerpovaných titulů je dostupný na webové stránce <https://sites.google.com/view/anl-bib>. Dvě knihovny využily možnost realizovat ze spoluúčasti supervizi v rozsahu 97 hodin. I nadále přetrvává u zpracování části titulů časový skluz 1 rok. Pracovních kapacit nabízených knihovnami ubývá, pro rok 2019 bylo využito na zpracování záznamů o 748 hodin méně než v roce 2018, tudíž klesl počet zpracovaných záznamů v rámci kooperativních projektů, jak je uvedeno výše.

 Koordinace projektů byla realizována pracovníky Národní knihovny ČR prostřednictvím dotace SVK HK. V rámci koordinace byla rozdělena excerpční základna a upravena podle zpracovatelských kapacit jednotlivých knihoven, s ohledem na dosud zpracovávané tituly a na tituly, v jejichž excerpci došlo k přerušení či přestávkám. Nově bylo přidáno 8 titulů. Přehled excerpovaných titulů (pro bázi ANL v současnosti celkem 181) je dostupný na webové stránce <https://sites.google.com/view/anl-bib>. V průběhu roku docházelo k dílčím konzultacím ohledně úpravy excerpční základny či otázek týkajících se zpracování.

 V listopadu 2019 proběhl metodický seminář věnovaný otázkám tvorby analytických záznamů za účasti zástupců knihoven, které se věnují analytickému zpracování a zasílají své záznamy do báze ANL. Zápis ze semináře je dostupný na adrese <https://docs.google.com/document/d/1X3b6z8PMLXBq4hxESxZ_dP2E8Cz4QI9FwnMqRXRwdEc/edit?usp=sharing>.

 V průběhu roku byly do báze ANL postupně importovány záznamy od zpracovatelských knihoven. Průběžně probíhala také kontrola těchto záznamů. V rámci zvýšení komfortu uživatelů byly do záznamů doplňovány odkazy na plné texty článků, které jsou volně dostupné na internetu, případně ve zdigitalizované podobě, nebo také v rámci licencovaných databází. Odkazy jsou opatřeny odpovídajícím slovním popisem. Platnost odkazů je průběžně kontrolována a dochází k opravám pro udržení maximální funkčnosti.

Zkušenosti s tvorbou článkové bibliografie byly konzultovány v průběhu služební cesty do Národní knihovny Estonska v Tallinnu. Budování analytické bibliografie zde probíhá na kooperativní bázi. Zpracování probíhá nejen klasickou katalogizací de visu, ale také částečně automatizovanou cestou s využitím výsledků digitalizace a elektronického povinného výtisku. Zpráva ze služební cesty je dostupná na webu NK ČR.

 V otázce plnění cílů *Koncepce národního systému analytické bibliografie* proběhla jednání v rámci NK ČR o možnostech vzniku pracoviště analytické bibliografie v NK ČR. Současné kapacity neumožňují realizovat pracoviště podle požadavků uvedených v koncepci. Bylo přislíbeno další jednání se zřizovatelem ve věci navýšení úvazků k pokrytí této agendy. V roce 2019 přispívalo do ANL, mimo knihoven zapojených v kooperativním projektu, dalších 9 (v minulém roce 11) producentů odborných databází, celkem tedy 23 institucí. Kromě záznamů z kooperativních projektů jsou do báze zasílány záznamy z excerpcí z regionálního tisku (krajské knihovny), záznamy z odborných periodik (odborné knihovny a univerzitní knihovny) a záznamy z knihovnického tisku (NK ČR). V rámci široké kooperace bylo za celý rok 2019 do báze ANL naimportováno 47 554 záznamů, což je o 16 351 záznamů méně než v roce 2018.

 K 1. 1. 2020 je v databázi ANL celkem 1 784 512 záznamů. Záznamů s odkazy na plné texty je ke stejnému dni  549 994, což činí 30,8% z celkového počtu záznamů, z toho 83 665 jsou odkazy do Kraméria.

31. zasedání sekce SDRUK pro bibliografii se uskutečnilo v Pedagogické knihovně J.A. Komenského 26.-27. 3. 2019. Zabývalo se těmito tématy: Pohled na výsledky bibliografické činnosti v českých krajích po roce 2010 (Doc. PhDr. J. Kubíček, CSc., PhDr. V. Horčáková), Bibliografie a bibliografická činnost v Pedagogické knihovně J. A. Komenského (PhDr. M. Petrovičová), Koncepce národního systému analytické bibliografie a příprava vzniku odborného pracoviště v NK ČR – stav v r. 2019 (PhDr. P. Šťastná), Citování nejen při psaní článků (PhDr. L. Tichá). Součástí dvoudenního jednání byl i metodický workshop vedený PhDr. P. Šťastnou, přílohou zápisu (<http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/sekce%202019/biblio/Zapis_26.-27.3.2019.pdf>) je seznam tištěných bibliografií vyšlých v roce 2018, sestavený Mgr. A. Vitáskovou.

 V roce 2020 budou kooperativní projekty pokračovat ve stejném rozsahu jako v roce 2019, projekt podalo 13 institucí. Koordinaci a správu báze ANL budou provádět pracovníci NK ČR.

Závěr:

Přes snahu krajských a odborných knihoven se od roku 2011 nepodařilo nahradit excerpci NK ČR v plné výši, chybí zpracování článků z denního tisku, sborníků a nepravých periodik. Další problém spočívá v tom, že se zatím nepodařilo úplně dohnat skluz, část titulů se excerpuje s ročním zpožděním. To zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první volby. Není kapacita na analytické zpracování elektronických periodik a sborníků. V roce 2019 poprvé výrazně poklesl počet zpracovaných záznamů nejen v rámci kooperativních projektů, ale i v rámci širší kooperace. Ukazuje se, že je to pracovní kapacita a zejména nutnost 30% spoluúčasti zúčastněných knihoven a také nízké finanční ohodnocení této vysoce kvalifikované práce, které ovlivňují množství zpracovaných záznamů. V současnosti je cena zpracovaných záznamů nízká: 65 Kč / 1 záznam. Do ceny záznamu se nepromítají další personální náklady (sociální a zdravotní pojištění atd.) a také režijní náklady, které teď hradí knihovny zúčastněné v kooperativních projektech z vlastních zdrojů.

Je třeba urychleně zahájit nový vývoj automatizovaného zpracování analytických záznamů, neboť nástroje pro extrahování metadat ze zdigitalizovaných dokumentů nejsou zatím na takové úrovni, aby se daly při zpracování záznamů článků plnohodnotně použít. Než ovšem bude možné zpracovávat analytické záznamy automatizovaně na základě digitalizace a elektronického povinného výtisku, je třeba motivovat knihovny i jednotlivé zpracovatele k vyššímu počtu zpracovaných záznamů. Musím zdůraznit, že záznamy tvořené v kooperativních projektech nezpracovávají zúčastněné knihovny (až na KNAV) pro své databáze, ale jen a pouze pro databázi ANL (nahrazují výpadek záznamů zpracovávaných do roku 2010 NK ČR), proto si zasluhují, aby byly 100% hrazené z programu VISK 9/I. Motivací pro jednotlivé zpracovatele bych viděla ve zvýšení odměny na 140 Kč za 1 hodinu práce.

 Cíle projektu byly splněny. Záznamy článků byly zpracovávány klasicky dle podaných projektů. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy, záznamy článků byly zpracovávány podle pravidel RDA.

 V Národní knihovně ČR se zatím nepodařilo vytvořit odborné pracoviště pro analytickou bibliografii, ale bude i nadále kooperativní projekty koordinovat a provádět údržbu báze ANL. Na rok 2020 má NK ČR přislíbeny finanční prostředky na ostatní osobní náklady určené k zajištění pokračování koordinace doplňování záznamů a správy báze ANL v rámci projektů VISK pro příspěvkové organizace MK ČR v rozsahu roku 2019.

Významným přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2019 udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL.

Dne 10. 2. 2020

Zpracovala Mgr. Eva Svobodová

dle závěrečných zpráv kooperujících knihoven a

podkladů koordinátorky projektů PhDr. P. Šťastné.

Statistiky záznamů zpracoval Mgr. D. Kindl.

1 příloha

Příloha č. 1

Statistika zpracovaných a zaslaných záznamů do báze ANL v rámci kooperativních projektů v roce 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **sigla** |  **záznamy dle projektů**  | **hodiny dle projektů**  | **hodiny koordinace a supervize** |
| ABA007 | 5011 | 2505,5 |   |
| ABB045 | 0 | 0 |   |
| ABD063 | 1124 | 562 |   |
| CBA001 | 771 | 385 |   |
| HBG001 | 1800 | 900 |   |
| HKA001 | 1416 | 708 | 350 |
| KLG001 | 773 | 375 |   |
| KVG001 | 988 | 480 | 87,3 |
| LIA001 | 1000 | 500 |   |
| OLA001 | 1200 | 600 |   |
| OSA001 | 1517 | 758,5 | 8 |
| PAG001 | 1401 | 700 |   |
| PNA001 | 616 | 300 |   |
| ULG001 | 907 | 453,5 |   |
| ZLG001 | 800 | 400 |   |
| ABA000 |   |   |   |
| Celkem | 19324 | 9627,5 |   |
| se supervizí | 9722,8 |  |
| se supervizí, koordinací a správou báze ANL | 10072,8 |  |
|  |  |  |  |