- Oborová informační brána ART

- Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

Zpráva o plnění cílů projektu VISK 8/B za rok 2013

Název projektu:

Další rozvoj oborové brány Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz

Název a adresa žadatele / předkladatele zprávy:

- Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, ul. 17. listopadu 2,

110 01 Praha 1

Realizováno: do konce roku 2013

Dostupnost výsledku: oborová brána Umění a architektura (ART) – http://art.jib.cz

- Hodnocení plnění cílů projektu

V roce 2013 jsme především vyvinuli snahu udržet dosaženou šíři a kvalitu poskytovaných služeb. Pravidelně jsme aktualizovali informace o knižních novinkách, výstavách a jiných akcích zúčastněných institucí. Jedná se o spolupráci 9 knihoven s obsahově příbuznými fondy - knihovny Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM), Národní galerie v Praze (NG), Moravské galerie v Brně (MG), Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (VŠUP), Muzea umění Olomouc (MUO), Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), Akademie výtvarných umění v Praze (AVU), Národního technického muzea v Praze (NTM) a Západočeského muzea v Plzni (ZČM); všechny tyto knihovny provádějí katalogizaci dokumentů dle pravidel AACR2 a spolupracují se Souborným katalogem ČR. Provoz oborové brány Umění a architektura (OB ART) po technické stránce zajišťuje firma MULTIDATA Praha.

Dotace na rok 2013 byla krácena z důvodu nedostatku finančních prostředků a proto nedošlo k realizaci nákupu elektronických knih a čtecích zařízení a SEO optimalizaci portálu OB ART. Oproti původnímu plánu výdajů na technické zabezpečení služeb – Správa a úpravy MetaLibu (141 207,- Kč), Údržbové poplatky SFX (62 265,39 Kč) a Vzdálený přístup (47 190,-) byla výsledná částka navýšena o 2 999 Kč z důvodu zvýšení DPH. Dále jsme vytvořili propagační materiály, které využijeme na konferencích, seminářích a školeních pořádaných v knihovnickém oboru i pro uživatele OB ART. Realizovali jsme také překlad webových stránek do anglického jazyka webového prostředí. Vzhledem k tomu, že jsme na překlad získali výhodnou cenovou nabídku, zažádali jsme MK ČR o změnu v projektu a realizovali jsme také navíc překlad stránek do německého jazyka. Implementace obou těchto jazykových verzí bude dokončena v první polovině roku 2014.

Ve všech zúčastněných knihovnách proběhlo školení pro uživatele, zaměřené zejména na práci s vyhledávačem, na možnosti vzdáleného přístupu a seznámení s novinkami v OB ART.

Předpokládáme, že v dalších letech se oborové brána Umění a architektura bude dále rozvíjet a modernizovat své služby. Chceme postupně rozšiřovat nabídku připojených informačních zdrojů, do spolupráce na tvorbě brány ART se mohou zapojit i další knihovny s obdobným zaměřením fondů. V minulém roce jsme jednali o spolupráci a případném členství v bráně ART se zástupci knihoven Ústavu dějin umění AV ČR a Židovského muzea.