Zpráva o realizaci projektu

„Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“

v českých knihovnách za rok 2016



Kooperující knihovny

Přehled všech aktivně kooperujících knihoven je k vidění na adrese: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/prehled-ucastniku-zapojenych-do-kooperace  V roce 2016 se počet aktivně kooperujících knihoven rozrostl o další 3 knihovny.

V rámci etapy udržitelnosti výsledků projektu VaV „Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR“ v loňském roce, tj. posledním roce udržitelnosti, bohužel již nepokračovala spolupráce s CITeM Brno (Centrem pro informační technologie v muzejnictví Moravského zemského muzea - viz: http://www.citem.cz/ ), jako zastřešující institucí projektu, a které zároveň působí jako lokální supervizor pro spolupracující muzea a galerie. V roce 2016 kooperující muzea a galerie nedodaly žádné nové záznamy autorit.

Počty záznamů v bázi autorit

Ke konci roku 2016 bylo v bázi národních autorit uloženo k využití více jak 819 tisíc autoritních záznamů jmenných. Celkový přírůstek autoritních záznamů jmenných za rok 2016 dosáhl přes 35 tisíc záznamů. Všech autorit je v bázi 914 tisíc (!) záznamů (celkový přírůstek všech autorit je více jak 39 tis.). Z toho NK ČR vytvořila a dodala více jak 12 tisíc autorit.  Zbytek ročního přírůstku do báze dodaly dohromady spolupracující knihovny (podrobně viz tabulka níže).

| Autoritní báze - AUT10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | celkem záznamů k 1.1. 2017 | přírůstek 2016 rozdílem |  |  |
| jmenné autority | 819 421 | 35 786 |  |  |
| personálie | 676 193 | 31 398 |  |  |
| korporace | 143 228 | 4 388 |  |  |
| NKČR vč. složek | 295 987 | 9 416 |  |  |
| jiné knihovny (rozdílem) | 523 434 | 26 370 |  |  |
| zrušené autority jmenné+názv. | 15 429 | 588 |  |  |
| názvové autority | 25 003 | 1 792 |  |  |
| jméno+název | 18 190 | 1 348 |  |  |
| korporace+název | 4 000 | 183 |  |  |
| unifikovanýnázev | 2 813 | 261 |  |  |
| NKČR vč. složek | 23 131 | 1 619 |  |  |
| jiné knihovny (rozdílem) | 1 872 | 173 |  |  |
| věcné autority | 69 876 | 1 688 |  |  |
| obecná hesla | 38 374 | 839 |  |  |
| geografické autority | 28 683 | 781 |  |  |
| formální deskriptory. | 1 847 | 52 |  |  |
| chronologické autority | 351 | 14 |  |  |
| konspekt | 621 | 2 |  |  |
| NK ČR vč. složek | 56 630 | 1 436 |  |  |
| jiné knihovny (rozdílem) | 13 246 | 252 |  |  |
| zrušené autority věcné | 2 284 | 228 |  |  |
| města pro STT | 582 | 0 |  |  |
| CELKEM | 914 882 | 39 266 |  |  |
| z toho NK (vč.složek) | 375 748 | 12 471 |  |  |
| z toho jiné knihovny | 539 134 | 26 795 |  |  |

Přírůstek autorit podle sigel knihoven za rok 2016

| Knihovny podle sigel | 2016-JA | 2016-KA |
| --- | --- | --- |
| ABA001 | 5631 | 1871 |
| ABA003 | 11 | 137 |
| ABA004 | 1640 | 26 |
| ABA006 | 147 | 32 |
| ABA007 | 17 | 22 |
| ABA008 | 1388 | 114 |
| ABA009 | 9 | 0 |
| ABA010 | 50 | 0 |
| ABA013 | 834 | 14 |
| ABA031 | 0 | 0 |
| ABB001 | 0 | 0 |
| ABB060 | 178 | 45 |
| ABB076 | 0 | 0 |
| ABB083 | 46 | 0 |
| ABB115 | 51 | 0 |
| ABC013 | 108 | 7 |
| ABD001 | 0 | 0 |
| ABD006 | 78 | 3 |
| ABD007 | 0 | 0 |
| ABD008 | 0 | 0 |
| ABD009 | 13 | 1 |
| ABD010 | 9 | 1 |
| ABD012 | 0 | 0 |
| ABD013 | 0 | 0 |
| ABD020 | 186 | 1 |
| ABD026 | 1 | 0 |
| ABD027 | -4 | 0 |
| ABD036 | 0 | 0 |
| ABD040 | 0 | 0 |
| ABD044 | 2 | 0 |
| ABD045 | -1 | 0 |
| ABD046 | 8 | 0 |
| ABD063 | 0 | 0 |
| ABD064 | 0 | 0 |
| ABD065 |  |  |
| ABD100 | 402 | 0 |
| ABD103 | 0 | 0 |
| ABD107 | 81 | 0 |
| ABD156 | 19 | 3 |
| ABD157 | 0 | 0 |
| ABD162 | -18 | 0 |
| ABD170 | 5 | 0 |
| ABE304 | 141 | 0 |
| ABE308 | 0 | 0 |
| ABE311 | 59 | 5 |
| ABE323 | 224 | 0 |
| ABE336 | 127 | 9 |
| ABE370 | 18 | 0 |
| ABE454 | -4 | 0 |
| ABE457 | 0 | 0 |
| ABE458 | 0 | 0 |
| ABE506 | 0 | 0 |
| ABG001 | 5 | 0 |
| ADB063 | 0 | 0 |
| BOA001 | 3312 | 323 |
| BOA0011 |  |  |
| BOD001 | 773 | 19 |
| BOD002 |  |  |
| BOD003 | 352 | 6 |
| BOD004 | 231 | 13 |
| BOD005 | 0 | 0 |
| BOD006 | 0 | 0 |
| BOD008 | 130 | 0 |
| BOD009 | 0 | 0 |
| BOD010 | 574 | 1 |
| BOD016 | 0 | 0 |
| BOD018 | 50 | 1 |
| BOD022 | 663 | 0 |
| BOD026 | 77 | 0 |
| BOD029 | 0 | 0 |
| BOD030 | -1 | 0 |
| BOD031 | 455 | 5 |
| BOD032 |  |  |
| BOD034 | 373 | 176 |
| BOD114 | 638 | 0 |
| BOD115 | 0 | 0 |
| BOD116 | 0 | 0 |
| BOD117 | 0 | 0 |
| BOE315 | 0 | 0 |
| BOE801 | 0 | 0 |
| BOG001 | 332 | 0 |
| CBA001 | 782 | 28 |
| CBD005 | 0 | 0 |
| CBD007 | 787 | 21 |
| CKG001 | 5 | 0 |
| CLG001 | 14 | 0 |
| DCG302 | 0 | 0 |
| DOG001 | 10 | 0 |
| HBG001 | 216 | 6 |
| HKA001 | 1161 | 33 |
| JCG001 | 2 | 0 |
| JHG001 | 0 | 0 |
| JHG502 | 7 | 0 |
| JIG001 | 17 | 2 |
| KAG505 | 0 | 0 |
| KLG001 | 863 | 5 |
| KMC001 | 0 | 0 |
| KMG001 | 0 | 3 |
| KOG001 | 13 | 0 |
| KVG001 | 221 | 0 |
| KVG501 | 113 | 0 |
| LIA001 | 450 | 67 |
| LID001 | 145 | 39 |
| LTE450 | 0 | 0 |
| MOG001 | 0 | 0 |
| OLA001 | 1331 | 168 |
| OLD012 | 1436 | 147 |
| OLG001 | 14 | 1 |
| OPG001 | -1 | 0 |
| OSA001 | 356 | 120 |
| OSD001 | 469 | 8 |
| OSG002 | 0 | 0 |
| PAG001 | 66 | 46 |
| PBG001 | 0 | 0 |
| PEG001 | 1 | 0 |
| PIG001 | 0 | 0 |
| PNA001 | 1239 | 627 |
| PND008 | 65 | 0 |
| PNG001 | 1035 | 67 |
| PRG001 | 0 | 0 |
| PTG001 | -1 | 0 |
| PVG001 | 4 | 0 |
| SME801 |  |  |
| SOG504 | 0 | 0 |
| STG001 | 0 | 0 |
| SUG001 | 3 | 0 |
| TAG001 | 1 | 0 |
| TRG001 | 22 | 0 |
| UHG001 | 1 | 0 |
| ULD001 | 4 | 0 |
| ULD002 | 0 | 0 |
| ULD003 | 0 | 0 |
| ULG001 | 346 | 111 |
| UOG001 | 1 | 0 |
| UOG505 | 0 | 0 |
| VSG001 | 41 | 0 |
| VYG001 | 0 | 0 |
| ZLD002 | 699 | 0 |
| ZLG001 | 46 | 50 |
| ZRG001 | 20 | 3 |

Vysvětlivka kódů: JA – personální aut.

KA – korporace/akce

NK ČR jako kooperačně-koordinační, metodické a konzultační centrum projektu

Projekt „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ koordinuje a odborně garantuje oddělení národních jmenných autorit NK ČR (dále jen ONJA). Oddělení spravuje bázi národních jmenných autorit (vykonává vrchní supervizi/schvaluje návrhy nových záznamů autorit a návrhy oprav, provádí správu a údržbu báze atd.), vytváří metodické pokyny pro kooperativní spolupráci (k nahlédnutí na adrese – viz: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/ ), spoluvytváří katalogizační politiku (spravuje bázi dotazů k problematice jmenných autorit – viz http://katdotaz.nkp.cz/ ) a poskytuje konzultace (nejen) kooperujícím knihovnám.

Portál Národní autority ČR

Portál Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz/ ) je důležitým zdrojem informací k problematice národních autorit všeho druhu pro knihovny v ČR a slouží významně zejména (ale nejen!) lokálním supervizorům jako zdroj cenných informací.

Harmonogram školení a počty proškolených pracovníků

I v roce 2016 se uskutečnila celá řada školení v souvislosti s přechodem na nová katalogizační pravidla RDA (v tabulce označená DOŠKOLENÍ). Proběhla i školení v nově se zapojených knihovnách do kooperace (podrobná tabulka viz níže).

Školení prac. knihoven zapojených do kooperace

| ### Rok 2016 | Místo | # Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 21.-23. března | Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN Praha | Proškoleno:20 pracovníků |
| ### 30.3. – 1.4. | Knihovna FF UK Praha | Proškoleno:4 pracovníků |
| 31.5. – 2.6. | Ústav pro českou literaturu AV ČR | Proškoleno:17 pracovníků |
| 21. – 22.9. | DOŠKOLENÍ – NK ČR (CDH) | Proškoleno:18 pracovníků |
| 18. – 19.10. | DOŠKOLENÍ – MěK Tábor | Proškoleno:7 pracovníků |
| 18.10. | DOŠKOLENÍ - - NLK Praha (pouze korporace) | Proškoleno:14 pracovníků |
| 2. – 3.11. | DOŠKOLENÍ – KK HavlBrod | Proškoleno:26 pracovníků |
| 15.11. | DOŠKOLENÍ - - MZK Brno (pouze korporace) | Proškoleno: 19 pracovníků |
| 15. – 16.11. | DOŠKOLENÍ – KK Zlín | Proškoleno:36 pracovníků |
| 5. – 7.12. | MK Jáchymov | Proškoleno:2 pracovníků |
|  |  | # Celkem vyškoleno:163 pracovnic/-ků |

Odstraňování duplicit, harmonizace a aktualizace lokálních bází autorit

Odstraňování duplicit, harmonizace a aktualizace lokálních bází autorit v jednotlivých knihovnách pokračovalo v různé míře intenzity, která je odvislá od konkrétních možností knihoven (zejména personálních). Spolupracující knihovny jsou si vědomy významu tohoto nezbytného kroku kooperace. V této činnosti pokračovaly i v roce 2016 a budou nepochybně pokračovat i v následujících letech, což vyplývá ze závěrečných zpráv jednotlivých knihoven, které v loňském roce čerpaly finanční prostředky v VISK9.

Přehled harmonizačních oprav nabízí následující tabulka, která vznikla souhrnem z  hlášení v závěrečných zprávách jednotlivých knihoven.

| Tabulka vykonaných harmonizačních oprav autoritních záznamů v lokálních bází autorit |  |
| --- | --- |
| Jméno knihovny | Počet zharmonizovaných aut.záznamů |
| KJD Příbram | 12 003 |
| KJM Brno | 3 602 |
| K. města Plzně | 8 060 |
| KK Karlovy Vary | 3 456 |
| KKFB Zlín | 979 |
| Knihovna ÚSD AV ČR, v.v.i. | 6 000 |
| KVK Liberec | 17 109 |
| KzM Pelhřimov | 1 194 |
| MÚ Brno | 48 162 |
| MěK Beroun | 6 437 |
| MěK Chodov | 10 199 |
| MěK Milevsko | 11 771 |
| MěK Č.Třebová | 5 118 |
| MěK Jihlava | 1 163 |
| MěK J.Hradec | 4 628 |
| MK Jáchymov | 3 503 |
| MěK Písek | 6 189 |
| MěK Přerov | 7 905 |
| MěK Rožnov p. R. | 5 602 |
| MěK Vsetín | 6 748 |
| MZK Brno | 37 808 |
| MěK Tábor | 26 066 |
| MěK Třebíč | 4 922 |
| NTK Praha | 3 633 |
| NTM Praha | 10.000 |
| SVK H.Králové | 21 385 |
| SVK Plzeňského kraje | 10 172 |
| TU Liberec | 18 000 |
| UP Olomouc | 14 045 |
| Knihovna Antonína Švehly – ÚZEI | 12 524 |
| VK Olomouc | 1 543 |
| ZČU Plzeň | 14 268 |
| Celkem | 91 937 |

Závěr

Probíhající kooperaci českých knihoven při tvorbě a využívání souborů národních autorit lze bez nadsázky označit za úspěšnou a pro spolupracující knihovny i velmi užitečnou.

Zpracoval: PhDr. Zdeněk Bartl

odborný garant podprogramu VISK9/II

Praha 10. 2. 2017