**Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/I za rok 2015**

**Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL**

 **v krajských a odborných knihovnách**

Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování seriálů a monografií v NK ČR se zpracování záznamů článků z celostátních periodik v roce 2012 ujaly krajské a některé odborné knihovny. Od této doby jsou záznamy článků z celostátních periodik zpracovávány v rámci kooperativních projektů.

Na rok 2015 krajské knihovny, KNAV a Knihovna KHH EÚ AV ČR podaly projekty zaměřené pouze na tvorbu bibliografických záznamů, které byly zasílány do databáze ANL bez vazby na plné texty.

V rámci těchto kooperativních projektů bylo v roce 2015 odpracováno čtrnácti zúčastněnými knihovnami cca 10 109[[1]](#endnote-1) hodin, z toho 202 hodiny při koordinaci projektu. Celkem bylo zpracováno a do báze ANL doplněno dle závěrečných zpráv řešitelů projektů 19 500 (19 521 dle statistiky) záznamů obohacených o jmenná a věcná metadata z periodických titulů vycházejících v roce 2014, eventuelně 2015 (nebo starších, podle potřeb báze ANL) z 132 titulů. Předmětem koordinace, kterou zajišťovala pracovnice SVK v Hradci Králové, byly tyto činnosti: rozdělování a přerozdělování zpracovávaných titulů, doplňování excerpční základny, počítání výtěžnosti jednotlivých titulů, metodická pomoc při zpracování jmenných a věcných metadat, konzultace s garantkou podprogramu VISK 9/I, komunikace s producenty odborných databází atd.

Ke konci roku 2014 se ke spolupráci v systému ANL podařilo nově získat Knihovnu Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., která podala na rok 2015 projekt. Bez finanční podpory z projektu VISK9/I spolupracuje na budování báze ANL dalších 11 producentů odborných databází, celkově bylo do báze ANL za  rok 2015 k 31. 12. 2015 naimportováno 52 206 záznamů. I když se zvýšil podíl zpracovaných záznamů z kooperativních projektů o 2 021, celkový roční objem záznamů zaslaných do báze ANL klesl o 4 359[[2]](#endnote-2) proti roku 2014. Kromě záznamů z kooperativních projektů jsou do báze zasílány záznamy z excerpcí z regionálního tisku (krajské knihovny), záznamy z odborných periodik (odborné knihovny) a záznamy z knihovnického tisku (NK ČR).

Pracovní skupina pro excerpční základnu ANL se sešla před zasedáním bibliografické sekce dne 13. 4. 2015. Kromě pravidel pro zasílání záznamů článků z regionálních deníků do báze ANL řešila excerpční základnu pro projekt VISK 9/1. Bylo doporučeno, aby se počet zpracovávaných titulů rozšířil na úkor včasnosti zpracování. I nadále bude u zpracování většiny titulů přetrvávat časový skluz 1 rok, protože pracovní kapacita a finanční prostředky na kooperativní projekty ve VISK 9/I zůstávají téměř stejné, tudíž nemáme možnost počet zpracovaných záznamů navyšovat.

Dne 18. 2. 2015 se konal v NK ČR v depozitáři v Hostivaři workshop “Další vývoj článkové bibliografie“. První část byla věnována zkušenostem s propojováním bibliografických záznamů analytické bibliografie ANL s plnými texty. Zazněl i názor, že není třeba mít vždy k dispozici plný text, důležitější je vědět, že článek k danému tématu existuje.

Druhá část workshopu se zabývala koncepcí dalšího vývoje článkové bibliografie, její excerpční základnou a vyhodnocením ankety k využívání báze ANL. Účastníci se usnesli, že i přes klesající využívanost báze je třeba ji nadále doplňovat. Jedním z charakteristických rysů informační společnosti je dramatický, obtížně zvládnutelný nárůst informací. Bibliografické zpracování zdrojů (v našem případě fyzicky nesamostatných částí dokumentů) pomáhá tento nárůst informací zvládat, ukládat a třídit. Česká analytická bibliografie, prezentována bází ANL - Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících, významným způsobem urychluje a zjednodušuje proces přenosu relevantních informací od původce k uživateli. Články v českých novinách a periodikách odrážejí společenský, politický a kulturní život své doby. Tyto informace jsou zachycené zejména v celostátních a regionálních novinách a místních a městských zpravodajích. Informace v nich uložené mají význam zejména pro regionální historická bádání.

Workshopu předcházel průzkum využívání analytické báze ANL v krajských a městských knihovnách. Z něho jednoznačně vyplynulo, že krajské knihovny, ale i pracovníci rešeršních služeb v NK ČR, chtějí a potřebují analytickou bibliografii ke své informační činnosti a její ukončení by pro ně znamenalo nárůst práce a změny v postupu získávání informací, návrat k vlastním excerpcím, tedy krok zpět. Polovina zúčastněných městských knihoven je téhož názoru, druhá polovina bázi nezná nebo ji nevyužívá. Současné technologie umožňují rozšířit tradiční analytickou bibliografii o napojení na plné texty článků v elektronické podobě a je žádoucí toho využít a analytickou bibliografii tímto směrem rozvíjet. Na začátku roku 2016 požádáme o vyplnění dotazníků k ANL vysokoškolské a odborné knihovny. Kompletní výsledky budou publikovány v tisku.

Pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB) přistoupila v prvním pololetí roku 2015 k tvorbě vize a posléze koncepce analytické bibliografie, protože v českém jazykovém prostoru nelze v blízké podobě počítat s tím, že by byla tvorba analytické bibliografie s kvalitním věcným popisem a selekcí pokryta komerčními databázovými poskytovateli. Role knihoven, jakožto tvůrců záznamů, je tedy stále nenahraditelná. Tuto činnost zatím nelze plně automatizovat a analytický metadatový popis u tuzemských databázových poskytovatelů nesplňuje nároky pro kvalitní a přesné rešeršování. Koncepce byla představena 9. 9. 2015 na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci, na Kolokviu slovenských, moravských a českých bibliografů v Českých Budějovicích 13. 10. 2015. Finální verze je vystavena na stránkách SDRUK

(<http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/>).

Koncepce i nadále počítá s významným podílem NK ČR, která by se znova měla ujmout role koordinátora, metodika i zpracovatele analytické bibliografie v České republice. Dokud se své role NK ČR neujme, doporučuje PSAB, aby byly práce na tvorbě báze ANL realizovány současným nesystémovým řešením – formou kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/I.

Závěr:

Přes snahu krajských a odborných knihoven se od roku 2011 nepodařilo nahradit excerpci NK ČR v plné výši, v roce 2015 chybělo cca 20 tis. záznamů, další problém spočívá v tom, že se zatím nepodařilo dohnat skluz a v projektech se většinou excerpují tituly s ročním zpožděním. To vše, jak naznačují výsledky výše zmiňovaného výběrového šetření, zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první volby, a kteří jsou nuceni nahrazovat chybějící analytické záznamy v bázi ANL vlastní excerpcí titulů periodik.

Cíle projektu byly splněny. Záznamy článků byly zpracovávány klasicky dle podaných projektů. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy, od května 2015 byly záznamy článků zpracovávány podle pravidel RDA.

Významným přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2015 udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL. Velkým kladem je, že byla zachována a je nadále podporována kooperace knihoven v tvorbě české analytické bibliografie.

V roce 2016 budou kooperativní projekty pokračovat ve stejném rozsahu jako v roce 2015. NK ČR ani v roce 2016 tento projekt koordinovat nebude, koordinace prozatím zůstává v SVK HK.

Zpracovala Mgr. Eva Svobodová dle závěrečných zpráv kooperujících knihoven, z podkladů koordinátorky projektu Mgr. Zdeňky Mikulecké a s využitím statistických přehledů poskytnutých Mgr. Danielem Kindlem.

**Příloha 1**

Přehled zpracovaných záznamů v rámci kooperativních projektů za rok 2015

|  |
| --- |
| Kooperativní projekty ANL |
| sigla knihovny | počet záznamů | počet hodin |
| CBA001 | 820 | 521,5 |
| HBG001 | 1000 | 500 |
| HKA001 | 1800 | 1102 |
| KLG001 | 1063 | 531,5 |
| KVG001 | 1099 | 636 |
| LIA001 | 1000 | 500 |
| OLA001 | 600 | 300 |
| OSA001 | 1596 | 798 |
| PAG001 | 1875 | 930 |
| PNA001 | 634 | 300 |
| ULG001 | 657 | 328,5 |
| ZLG001 | 600 | 300 |
| ABA007 | 6230 | 3115 |
| KHH EÚ AV ČR | 526 | 246 |
| Celkem  | 19500 | 10108,5 |

Příloha 2

Přehled záznamů dodaných do báze ANL celkem od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

|  |
| --- |
| ANL záznamy dodané od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 |
| Sigla        | Počet |
| ABA003         | 933 |
| ABA007        | 6460 |
| ABA009        | 2678 |
| ABA012        | 1260 |
| ABA013        | 3228 |
| ABB001          | 72 |
| ABB045        | 261 |
| ABC016        | 97 |
| ABE304  Div ústav   | 1487 |
| ABE320          | 74 |
| ABE323         | 171 |
| BOA001         | 951 |
| BOD010        | 177 |
| CBA001        | 4528 |
| HBG001        | 1192 |
| HKA001        | 3056 |
| KLG001        | 3988 |
| KVG001        | 4852 |
| LIA001        | 1901 |
| OLA001        | 1895 |
| OSA001       | 3381 |
| PAG001        | 2941 |
| PNA001        | 4115 |
| ULG001        | 1188 |
| ZLG001        | 1320 |
| Celkem:      | 52206 |

**Počty záznamů odeslaných do báze ANL v r. 2015:**

z VISK9/1: 19 521

v rámci širší kooperace: 32 685

Celkem: 52 206

1. Počet hodin nebylo možné spočítat přesně, protože některé knihovny vykázaly spoluúčast procentem pracovních úvazků. [↑](#endnote-ref-1)
2. Statistické údaje k 31. 12. 2015, do báze přibudou ještě záznamy z excerpcí za prosinec 2015. [↑](#endnote-ref-2)