**Zhodnocení projektu VISK 9/I**

**Obohacování vybraných záznamů článků zobrazených v ANL+ o jmenná a věcná metadata**

V březnu r. 2011 došlo v NK ČR ke zrušení oddělení analytického zpracování, správa databáze ANL byla přesunuta do oddělení souborných katalogů a bylo ukončeno vlastní analytické zpracování seriálů a monografií NK ČR. Databáze ANL tak přišla o více než polovinu z celkem cca 79 000 ročně dodávaných záznamů. Tato ztráta zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první volby a kteří jsou nuceni nahrazovat chybějící analytické záznamy v bázi ANL od r. 2011 vlastní excerpcí titulů periodik zpracovávaných původně v NK ČR. Prostřednictvím Sekce SDRUK pro bibliografii se krajské knihovny obrátily na NK ČR a později na Ministerstvo kultury ČR s žádostí o vytvoření adekvátní náhrady za zrušenou excerpci periodik pro bázi ANL v NK ČR. V r. 2012 proto NK ČR dodatečně vytvořila a zprovoznila experimentální virtuální databázi ANL+, která byla zpřístupněna prostřednictvím JIB na bázi indexu vyhledavače Primo Central a která obsahovala digitalizované plné texty článků (z různých zdrojů, včetně podprogr. VISK7) spolu se základními popisnými metadaty.

Krajské knihovny realizovaly v roce 2012 kooperativní projekty navazující na výše uvedený projekt s cílem dopracovat metadata ze systému ANL+ a vytvořit z nich standardní bibliografické záznamy. Bibliografické záznamy byly vytvořeny a uloženy do databáze ANL, nepodařilo se však využít odkazy z těchto záznamů na odpovídající texty a metadata v systému ANL+, protože tyto texty a metadata nebyly včas a v úplnosti do systému ANL+ dodány.

S ohledem na to pokračovaly krajské knihovny a KNAV v roce 2013 v projektech zaměřených už pouze na tvorbu bibliografických záznamů, které byly uloženy do databáze ANL bez vazby na plné texty. Nicméně výsledky experimentálního zpracování článků v systému ANL+ byly využity při přípravě projektu Centrálního portálu knihoven. Na konci roku 2012 byla vytvořena pracovní skupina pro analytické zpracování, která se problematikou analytického zpracování článků po celý rok 2013 zabývala.

V rámci kooperativních projektů krajských knihoven a KNAV bylo v roce 2013 odpracováno celkem 9 008 hodin, během kterých bylo zpracováno a do báze ANL doplněno 18 115 záznamů obohacených o jmenná a věcná metadata z periodických titulů vycházejících v letech 2010-2013. SVK HK zároveň zajišťovala koordinační činnosti kooperativních projektů krajských knihoven a KNAV včetně organizace pracovních schůzek koordinačního týmu, metodické pomoci při zpracování jmenných a věcných metadat a komunikace s producenty odborných databází v celkovém rozsahu 159 hodin. Ke spolupráci v systému ANL se podařilo nově získat devět producentů odborných databází, z nichž jeden (Národní lékařská knihovna) se zapojí i do kooperativního projektu v rámci VISK9/1 v roce 2014. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy. Změna projektu, o kterou požádala Knihovna Akademie věd, byla schválena.

Databáze ANL je cenným informačním zdrojem především pro rešeršéry a informační pracovníky a její doplňování má význam i v současné redukované podobě. Proto se krajské knihovny, KNAV a Národní lékařská knihovna rozhodly i v r. 2014 zpracovávat v kooperativní formě českou článkovou bibliografii (ANL) a plánují pokračovat do doby, než bude možné plně využít výstupů digitalizačních projektů a bude nalezeno odpovídající systémové řešení na národní úrovni.

Požadavek na finanční částku se neměnil. Změny projektů jednotlivých knihoven byly schváleny.

Pracovní skupina pro analytickou bibliografii důrazně upozorňuje, že článková bibliografie v ČR díky tomuto projektu sice pokračuje, ale v nedostatečné míře, v obtížných podmínkách a bez nezbytné koordinační a metodické podpory, kterou musí znovu začít poskytovat Národní knihovna ČR.

|  |  |
| --- | --- |
| sigla knihovny | počet záznamů |
| CBA001 |  830 |
| HBG001 |  1 086 |
| HKA001 |  1 245 |
| KLG001 |  1 045 |
| KVG001 |  1 425 |
| LIA001 |  1 200 |
| OLA001 |  1 600 |
| OSA001 |  1 761 |
| PAG001 |  1 009 |
| PNA001 |  604 |
| ULG001 |  610 |
| ZLG001 |  600 |
| ABA007 |  5 100 |
| Celkem  |  18 115 |

Cíle projektu byly splněny. Významným přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2013 udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL, která má dlouhou tradici a je vysoce oceňována knihovníky i uživateli. Velkým kladem je, že byla zachována a je nadále podporována kooperace knihoven v tvorbě české článkové bibliografie.

Na základě podkladů od kooperujících knihoven a závěrečné zprávy koordinátorky projektu Bc. Ivany Novotné zpracovala Mgr. Eva Svobodová (SVK HK).