**Souhrnná zpráva o realizaci projektů podpořených dotačním programem VISK 7 v roce 2019**

Zpracoval odborný garant programu: Mgr. Tomáš Foltýn

1. ***Základní statistické ukazatele:***

**Počet podaných projektů:** 15

**Počet schválených projektů:** 14

**Finanční požadavky předložených projektů:** 2 375 000,- Kč

**Finanční prostředky schválených projektů:** 2 288 000,- Kč

**Počet reformátovaných stran dokumentů:** 304 088 stran



1. ***Textová zpráva o realizaci projektů:***

Zadávací dokumentace programu VISK 7 na rok 2019 byla oproti předchozím letům změněna jen dílčím způsobem. Změny se týkaly zejména postupu prověřování titulů plánovaných pro digitalizaci, kdy žadatel musí prověřit nejen české digitální knihovny a databáze, ale nově i výsledky zahraničních projektů. V případě, že dokument je v zahraničních bázích volně k dispozici, musí od roku 2019 potřebu digitalizace prostřednictvím VISK 7 dostatečně zdůvodnit. Další úpravou bylo zpřesnění zadávací dokumentace v oblasti kontinuálně digitalizovaných titulů, kdy je v současné době třeba uvést kompletní rozsah roků vydání periodika včetně odhadu, jak dlouho bude instituce ještě titul digitalizovat. Poslední změna se týkala ekonomických aspektů, neboť od roku 2019 ze spoluúčasti na projektu nelze hradit režijní náklady na provoz budovy a náklady na pronájem budovy.

Hodnotící komisi programu VISK 7 bylo v roce 2019 předloženo celkem 15 projektů, z nichž většina byla podobně jako v předchozích letech směřována do oblasti digitalizace. Projekty jsou každoročně podávány tradičními účastníky programu VISK 7, mezi nimiž figurují regionální vědecké knihovny. Jedinému projektu, připravenému Národní technickou knihovnou, nebyla přidělena dotace z důvodu vícero formálních chyb v podané žádosti. Další projekty byly podpořeny jako celek bez výhrad či pouze s drobnými připomínkami a dílčími úpravami rozpočtu z důvodů neúplně uvedených údajů či drobných nedostatků v podané žádosti. Celkové požadavky podaných žádostí byly ve výši 2 375 000,- Kč, rozděleno bylo 2 288 000,- Kč. Nejvýznamnější činností podpořenou z dotace VISK 7 byla podobně jako v předchozích letech digitalizace novodobých knihovních dokumentů. Celkový počet stran digitalizovaných stran v programu VISK v roce 2019 dosáhl 304 088 stran, což kopíruje trend počtu stran z předchozího roku (v hodnocení nejsou zahrnuty příspěvkové organizace Ministerstva kultury, které od roku 2019 dostávají prostředky na projekty VISK přímo do příspěvku na provoz). Důležitým faktem je i skutečnost, že jednotlivé projekty postupně rozšiřují svůj záběr i na další oblasti dlouhodobé ochrany knižních fondů – zejména na výrobu ochranných obalů a částečně i na konzervátorské a restaurátorské zákroky. Díky programu VISK 7 bylo v roce 2019 vyrobeno více než 893 kusů obalů z nekyselé lepenky, které mohou o mnoho let prodloužit životnost do nich uložených svazků. Dále byl podpořen i průzkum novodobých fondů v úhrnu 583 svazků a konzervátorské a restaurátorské práce na 476 svazcích novodobých knihovních dokumentů. Během zasedání hodnotící komise byly prodiskutovány i možnosti úpravy dokumentace pro rok 2020, kde bude nově uvedena povinnost hlásit do Registru digitalizace ukončení digitalizace kontinuálního titulu.

Podobně jako v předchozích letech se i v roce 2019 uskutečnily dva semináře otevřené knihovnám participujícím v programu VISK 7. Jarní seminář se uskutečnil 20. května v Centrálním depozitáři v Hostivaři, kterého se účastnilo více než 40 účastníků z řady českých knihoven. Na semináři byla přednesena souhrnná zpráva o programu VISK 7 za rok 2018, dále byly představeny statistiky VISK 7 z předchozích let, příklady práce s novým rozhraním Krameria a nové přístroje ve vybavení Odboru ochrany knihovních fondů určené pro průzkum a testování materiálů novodobých knihovních fondů. Podzimní seminář VISK 7 proběhl 4. listopadu v Klementinu. V rámci programu byl představen integrovaný systém pro správu a dlouhodobé uchování konzervačních sbírek, vnitřní prostředí a infrastruktura digitální knihovny Kramerius v Národní knihovně ČR a také zhodnocení dlouhodobých aktivit Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem v oblasti digitalizace.

Závěrem je třeba zhodnotit aktivity Národní knihovny ČR v oblasti efektivní správy, ochrany a reformátování novodobých knihovních fondů, které jsou pro cíle programu VISK 7 nesmírně důležité. Pro rok 2019 bylo v rámci projektu VISK 7 NK ČR kombinováno několik činností týkající se ochrany knihovních fondů: digitalizace periodika *Tribuna: týdeník pro ideologii a politiku: týdeník byra ÚV KSČ*, hromadného odkyselování bohemikálních dokumentů, nákupu lepenky archivních hodnot a vývojové práce na nástrojích *Registr odkyselených dokumentů* a CZBRD Aplikace pro průzkum novodobých fondů. Díky prostředkům VISK 7 tak byly kompletně zdigitalizovány všechny ročníky periodika Tribuna, které byly vystaveny v digitální knihovně Kramerius. Celkově se zpracovalo 51 svazků o 22 200 stranách. Dále bylo hromadně odkyseleno 1 037 svazků o celkové váze 763 kg pomocí technologie PaperSwiss. Z nakoupené lepenky bylo vyrobeno 95 obalů pro digitalizované svazky periodika Tribuna, ale rovněž pro vybrané odkyselené dokumenty v roce 2019. V *Registru odkyselených dokumentů* byly provedeny přípravné práce spojené s updatem uživatelského rozhraní. V *Aplikaci pro průzkum novodobých fondů* bylo připraveno prostředí pro zakládání ručního záznamu pro zapojené knihovny (ne všechny instituce využívající tento nástroj mají knihovní systém ALEPH, který je základním systémem, se kterým Aplikace komunikuje). Dále bylo rozšířeno a upraveno přebírání záznamů a plnohodnotně připojeny i nové instituce, které začaly nástroj používat (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Národní archiv, Moravský zemský archiv, Severočeské muzeum v Liberci a Regionální muzeum Vysoké Mýto).

1. ***Přehled aktivit v rámci programu VISK 7 v roce 2019:***

