Zpráva o realizaci kooperativních projektů v podprogramu VISK 9/I za rok 2018

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

v krajských a odborných knihovnách

Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování seriálů a monografií v NK ČR se zpracování záznamů článků z celostátních periodik v roce 2012 ujaly krajské a některé odborné knihovny. Od této doby jsou záznamy článků z celostátních periodik zpracovávány v rámci kooperativních projektů.

Na rok 2018 podalo 12 krajských knihoven, KNAV, Knihovna Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR a Knihovna geografie Přírodovědecké fakulty UK projekty zaměřené na tvorbu bibliografických záznamů, které byly zasílány do databáze ANL. Národní knihovna ČR podala projekt na koordinaci projektu a správu báze ANL.

V rámci podpořených kooperativních projektů bylo v roce 2018 odpracováno šestnácti zúčastněnými knihovnami celkem 10 913 hodin, z toho 450 hodin při koordinaci projektu a správě báze ANL. Celkem bylo zpracováno a do báze ANL doplněno dle závěrečných zpráv řešitelů projektů 20 855 záznamů (o 842 záznamů více než v roce 2017) obohacených o jmenná a věcná metadata ze 167 periodických titulů vycházejících v roce 2017 a 2018 (nebo starších, podle potřeb báze ANL). Podle statistik bylo do báze v rámci projektu naimportováno 20 988 záznamů (knihovny dodaly více záznamů, než plánovaly v projektech). Přehled excerpovaných titulů je k dispozici na <https://sites.google.com/view/anl-bib>. Jedna knihovna využila možnost realizovat ze spoluúčasti supervizi (11,36 záznamů /1 hod. práce). I nadále přetrvává u zpracování části titulů časový skluz jeden rok, protože pracovní kapacita a finanční prostředky na kooperativní projekty ve VISK 9/I zůstávaly téměř stejné, tudíž nebyla možnost počet zpracovaných záznamů navyšovat.

Předmětem koordinace, kterou zajišťovala pracovnice NK ČR, byly tyto činnosti: rozdělování a přerozdělování zpracovávaných titulů, doplňování excerpční základny, počítání výtěžnosti jednotlivých titulů a metodická pomoc při zpracování jmenných a věcných metadat. V průběhu roku byly individuálně konzultovány aktuální otázky plnění závazků knihoven souvisejících s vydáváním jednotlivých čísel excerpovaných titulů a kapacitními možnostmi zapojených knihoven. Záznamy importované do báze byly průběžně kontrolovány a v případě potřeby docházelo k opravám. Zkušenosti se zpracováním analytické bibliografie, včetně využití digitalizačních procesů, byly konzultovány na služebních cestách do národních knihoven Lotyšska a Slovenska. V obou zemích se věnují tvorbě analytické národní bibliografie dlouhodobě a snaží se využívat moderních trendů ve zpracování dokumentů. Kombinují tak ruční tvorbu záznamů s automatizovanými procesy a jejich podněty jsou pro pojetí činností navrhovaného pracoviště v NK ČR velmi přínosné.

V roce 2018 přispívalo do ANL, mimo knihoven zapojených v kooperativním projektu, dalších 11 producentů odborných databází, celkem tedy 26 institucí. Kromě záznamů z kooperativních projektů jsou do báze zasílány záznamy z excerpcí z regionálního tisku (krajské knihovny), záznamy z odborných periodik (odborné knihovny a univerzitní knihovny) a záznamy z knihovnického tisku (NK ČR). V rámci široké kooperace bylo za celý rok 2018 do báze ANL naimportováno 63 905 záznamů, což je o 12 938 více než v roce 2017.

K 1. 1. 2019 je v databázi ANL celkem 1 738 985 záznamů, záznamů s odkazy na plné texty je ke stejnému dni  471 171, což činí 27% z celkového počtu záznamů. V průběhu roku 2018 bylo do báze ANL přidáno 51 132 odkazů na plné texty, z toho bylo 17 322 doplněno knihovnami v rámci importů a 17 322 přidáno v rámci správy báze. Do licencovaných databází směřuje 6 148 odkazů ze záznamů v ANL. V bázi je dále nově k dispozici 26 821 odkazů do digitálních knihoven v systému Kramerius (21 821 do volně dostupných digitalizovaných titulů Knihovny Akademie věd ČR a 5 212 do ostatních digitálních knihoven). Do Webarchivu směřují odkazy u 4 240 záznamů.

V rámci 30. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 27. - 28. 3. 2018 v Univerzitní knihovně Ostravské univerzity, PhDr. Petra Šťastná představila Koncepci národního systému analytické bibliografie a přípravu vzniku odborného pracoviště v NK ČR. Oznámila, že koordinaci kooperativního projektu přebírá NK ČR. V rámci programu se konal metodický workshop, který PhDr. P. Šťastná vedla.

V roce 2019 budou kooperativní projekty pokračovat ve stejném rozsahu jako v roce 2018, projekt podalo 15 institucí. Koordinace na rok 2019 se formálně vrátila do SVK HK, fakticky ji budou realizovat pracovníci NK ČR na dohody o provedení páce z projektu VISK 9/I, který podala SVK HK.

Závěr:

Přes snahu krajských a odborných knihoven se od roku 2011 nepodařilo nahradit excerpci NK ČR v plné výši, chybí zpracování článků z denního tisku. Další problém spočívá v tom, že se zatím nepodařilo úplně dohnat skluz, část titulů se excerpuje s ročním zpožděním. To zpomaluje a komplikuje práci rešeršérů a informačních pracovníků knihoven, kteří tuto databázi využívají jako informační zdroj první volby. Není kapacita na analytické zpracování elektronických periodik a sborníků. V poslední době se ukazuje, že je to především pracovní kapacita a nutnost 30% spoluúčasti zúčastněných knihoven, které ovlivňují množství zpracovaných záznamů.

Cíle projektu byly splněny. Záznamy článků byly zpracovávány klasicky dle podaných projektů. Stanovené standardy zpracování byly dodrženy, záznamy článků byly zpracovávány podle pravidel RDA.

Významným přínosem projektu beze sporu je, že se pro rok 2018 udržela kontinuita ve zpracování dokumentů pro databázi ANL. V Národní knihovně ČR se zatím nepodařilo vytvořit odborné pracoviště pro analytickou bibliografii. V roce 2019 budou kooperativní projekty pokračovat stejně jako v roce 2018, projekt nepodala NK ČR, její účast je řešena v rámci projektu SVK HK.

Dne 7. 2. 2019

Zpracovala Mgr. Eva Svobodová

dle závěrečných zpráv kooperujících knihoven a

podkladů koordinátorky projektů PhDr. P. Šťastné.

Statistiky zpracoval Mgr. D. Kindl.

1 příloha

Příloha č. 1

Statistika importovaných a zpracovaných záznamů do báze ANL v rámci kooperativních projektů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **sigla** | **importováno\*** | **záznamy dle projektů** | **hodiny dle projektů** | **hodiny supervize a koordinace** |
| ABA007 | 6056 | 6053 | 3026,5 |  |
| ABB045 | 213 | 213 | 106,5 |  |
| ABD063 | 1198 | 1180 | 555 |  |
| CBA001 | 772 | 772 | 385 |  |
| HBG001 | 1700 | 1700 | 850 |  |
| HKA001 | 1300 | 1300 | 650 |  |
| KLG001 | 799 | 799 | 399,5 |  |
| KVG001 | 993 | 983 | 491,5 | 87,36 supervize |
| LIA001 | 1006 | 1000 | 500 |  |
| OLA001 | 1211 | 1200 | 600 |  |
| OSA001 | 1517 | 1500 | 750 |  |
| PAG001 | 2030 | 2030 | 1010 |  |
| PNA001 | 636 | 622 | 300 |  |
| ULG001 | 807 | 753 | 376,5 |  |
| ZLG001 | 750 | 750 | 375 |  |
| ABA000 |  |  |  | 450 koordinace a správa báze |
| Celkem | 20988 | 20855 | 10375,5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celkem hodin včetně supervize a koordinace: 10 912,86 |  |  |
| \* Knihovny tradičně dodaly do báze více záznamů, než měly za povinnost dle projektů | | |