Příloha č. IV: Využití dotace poskytnuté v roce 2015

Koordinace (Bohdana Stoklasová, Martin Lhoták)

Úkoly pro rok 2015 jsou pokračováním běžících úkolů z minulých let a promítají se do nich závěry Rady CPK. Vzhledem k tomu, že ke splnění hlavních cílů CPK směřuje řada projektů podaných v rámci VISK 8/B, je třeba zajistit jejich vzájemnou návaznost, eliminaci duplicit na jedné straně a vznik „bílých míst“ na straně druhé. Toto bude úkolem koordinátorů CPK v součinnosti s předkladateli navazujících projektů.

Stav: Splněno – plněno během celého roku 2015.

U každého úkolu je dále uvedena pracovní skupina, do jejíž gesce úkol převážně spadá (řada úkolů je průřezových a vyžaduje spolupráci více PS) a/nebo jméno člena týmu CPK, který za jeho řešení odpovídá.

Pracovní skupina pro CP (Bohdana Stoklasová)

- Příprava Projektového záměru verze 5 – zásadní modifikace podle závěrů Rady CPK (úplná verze) Stav: V souladu ze závěry říjnového zasedání Rady CPK bude do konce roku 2015 zpracována pouze jedna varianta Projektového záměr verze 5 ve formě krátkého a jednoduchého základního textu doplněného řadou odborných příloh. Základní text je z větší části hotov, probíhá příprava příloh. Po zkompletování bude celý Projektový záměr verze 5 vystaven na Infoportálu CPK.

- Příprava Projektového záměru verze – zásadní modifikace podle závěrů Rady CPK 5 (zkrácená verze) Stav: viz předcházející bod

- Příprava podkladů pro zadání pro uživatelské scénáře a spolupráce se zástupci Priority 19 a vybranou firmou na realizaci scénářů. Prozatím byly připraveny tři scénáře, které prokázaly vhodnost metodiky, je ale třeba připravit řadu dalších scénářů, které postihnou integraci zdrojů a širokou funkcionalitu CPK v plném rozsahu. Stav: Splněno, podklady předány. Vedoucí PS se aktivně účastnila přípravy scénářů, prototypování i přípravy závěrečného výstupu.

- Příprava podkladů (zadání) pro pilotní projekt MZK, testování a připomínkování výsledků. Jako základ pro pilotní projekt budou sloužit podklady připravené v roce 2014 (zejména Požadavky na dodavatele a Projektový záměr verze 4), nové podněty vyplynou v roce 2015 zejména ze zapracování uživatelských scénářů a z jednání s řediteli i pracovníky dalších přistupujících knihoven. Stav: Splněno, podklady byly modifikovány a předány, probíhá připomínkování betaverze CPK.

Pracovní skupina pro informační zdroje (Iva Burešová, příprava lokálních zdrojů do lokálního indexu Lenka Maixnerová)

- Aktualizace tabulek obsahujících zahraniční zdroje pro integraci v rámci CI. Stav: Splněno, tabulky A (Licencované plnotextové databáze – zahraniční) a D (Licencované bibliografické databáze – zahraniční) byly aktualizovány a zdroje nově zapojených knihoven doplněny. Tabulka C (Vybrané volně dostupné databáze převážně zahraniční) zůstala beze změň, neboť se jedná o výběr.

- Aktualizace tabulek obsahujících domácí zdroje pro integraci v rámci LI. Stav: Splněno, tabulky B (Licencované plnotextové databáze – domácí) a hlavně tabulka E (Specifické zdroje zapojených knihoven) byly aktualizovány a zdroje všech nově zapojených knihoven doplněny.

- Kategorizace zdrojů integrovaných v JIB a oborových branách přes metavyhledávač s ohledem na jejich postupnou integraci do CI/LI. Stav: Tabulka F (Zdroje zapojené v JIB a oborových branách) obsahuje směs zdrojů skládající se z licencovaných plnotextových i bibliografických zahraničních zdrojů, které lze zapojit prostřednictvím CI stejně jako zdroje zahrnuté v tabulkách A, C a D. Dále jsou obsaženy domácí zdroje, jejichž případné zapojení by muselo proběhnout přes LI. Další velkou skupinou jsou souborné katalogy a katalogy nejen domácích, ale i zahraničních knihoven. Zapojení katalogů lze doporučit pouze tam, kde je možné získat informace i o exemplářích. Zdroje navržené pro prioritní zapojení přímo přes CPK jsou uvedeny v tabulce G. Každý rok je možné přidat dalších cca 20-30 zdrojů. Než budou všechny zdroje uvedené v tabulce zapojeny, je třeba ponechat stávající zapojení přes metavyhledávač.

- Příprava lokálních zdrojů na zapojení do lokálního indexu. Jednání s producenty zdrojů (smlouvy, technická specifikace):

Stav: Jednání s vytipovanými producenty (Anopress, Newton Media, Úřad normalizace, Úřad průmyslového vlastnictví, Wolters Kluwer, Úřad vlády) stále probíhají, všichni producenti obdrželi návrh smlouvy. Okomentovanou smlouvu zaslali zatím pouze z Wolters Kluwer s ochotou ji podepsat. S CPK spolupracovat nechtějí zatím pouze zástupci Anopressu (jednání stále pokračují), jinde existuje ochota ke spolupráci.

Pracovní skupina pro sdílení identit, online platby a interoperabilitu (Petr Žabička)

- Dokončení vývoje NCIP, moje ID, eduID/Shibboleth Stav: Splněno (požadavky na nové funkce = změny specifikace = nový vývoj u dodavatelů knihovních systémů)

- specifikace NCIP bude potvrzena po dokončení testů všech systémů, možné změny v případě zavedení sdílené identity nebo jiných požadavků

- mojeID - viz. „Technické požadavky na zahrnutí knihovny do portálu”

- eduID/Shibboleth - http://eduid.cz/cs/tech/sources/cpk

- Dokončení online plateb přes VPK nebo přímo Stav: Splněno (v rámci možného). Přes VPK centrálně nelze, každá knihovna musí mít vlastní platební bránu. Funkční řešení v MZK, KNAV, pro vlastní pobočky v MKP, do konce roku bude v SVK HK. V jiných systémech si vyžádá vývoj funkcionality.

- Dokončení OAI-PMH s podporou přenosu údajů o exemplářích v knihovních systémech Stav: Splněno, definitivně bude potvrzeno po dokončení testování všech knihovních systémů.

- Zakoupení nebo dokoupení potřebných licencí v zakládajících knihovnách a instalace volně dostupných modulů a testování dokončovaných rozhraní po technické stránce v MZK v rámci navazujícího pilotního projektu MZK Stav: Splněno částečně. Probíhá testování rozhraní knihovních systémů. Pro každý systém je vybrána pilotní knihovna, po otestování a zprovoznění budou zapojovány další knihovny.

- Možnost registrace přes mojeID a možnost validace mojeID v pilotních knihovnách Stav: Plná registrace přes mojeID je zprovozněna v MZK, dokonce roku bude v SVK HK, u ostatních knihoven zavisí na možnostech systémů. validace v pilotních knihovnách: probíhá

- možnost validace MojeID v NLK, MZK, SVKLI, MK KH, SVKKL

- mimo zakládající knihovny: UK TUL, MK Ostrava, Ostrov, Olomouc, Trutnov, Kroměříž, Přerov

- nic nebrání zapojení dalších knihoven

- Možnost online plateb v pilotních knihovnách

- online platby jsou funkční nebo se rozbíhají v MZK, NTK, SVKOS, SVKHK, KNAV, MKP - je třeba zajistit možnost vzdálené registrace s validovaným MojeID a online platbou - již funkční v MZK

- příprava VISK projektu v KKFB Zlín (systém Verbis), SVKKL (systém ARL)

Pracovní skupina pro MVS a DDS (Karolína Košťálová)

- Rozvoj VPK jako komplexního nástroje pro zajištění meziknihovních služeb v ČR, včetně vazby na Souborný katalog ČR Stav: VPK umožňuje nově objednat i MVS, požadavek na MVS je možné zadat ze záznamu v Souborném katalogu ČR a následně ve VPK i vyúčtovat. Na straně NTK vznikla pracovní skupina pro vytvoření nové verze VPK, která zohledňuje i požadavky ze strany CPK.

- Propojení eDDO (NK ČR) a VPK – dokončení analýzy a předložení výsledků analýzy vedení NK ČR k rozhodnutí, v kladném případě navazující činnosti, které povedou k zapojení NK do VPK a převedení veškeré agendy realizované nyní v eDDO do VPK Stav: analýza bude předána vedení NK ČR na začátku roku 2016, v NTK probíhá dokončování změn ve smlouvách pro účastnické knihovny.

- Implementace distančního uzavírání Smlouvy o využívání služby EDD do VPK – záleží na výsledcích jednání s Dilia, jako nástroj by ideálně bylo využito mojeID Stav: na základě jednání s DILIA připravila NK ČR ve spolupráci s NTK a MZK návrh úpravy dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě mezi NK ČR a DILIA. Při jednání DILIA nevyjádřila námitky vůči užití mojeID. 22. 7. 2015 DILIA oznámila, že zatím nechce stávající Kolektivní smlouvu měnit, začlenění distančního uzavírání smluv má proběhnout v rámci přípravy nové smlouvy mezi NK a DILIA.

- Dokončení analýzy subjektů poskytujících poštovní služby – vzhledem k času se nám v letošním roce podaří dokončit podklady, nicméně RFI se podaří zrealizovat až v roce 2015 Stav: proběhlo srovnání služeb a cen jednotlivých poskytovatelů poštovních služeb, ze srovnání vyplynulo, že Česká pošta, zatím zůstává pro knihovny nejvýhodnějším partnerem. Podklady byly dále poskytnuty SDRUK.

- Dokončení modelu fungování MVS v CPK, základem by se mělo stát využití VPK Stav: na základě jednání Rady CPK 26. 10. 2015 proběhne průzkum mezi knihovnami, který určí, do jaké míry jsou knihovny v CPK ochotné jít při poskytování MVS nad rámec Knihovního zákona.

(Bohdana Stoklasová, Jan Rozehnal)

- Provoz a rozvoj informačního portálu CPK Stav: Splněno, informační portál fungoval bez výpadků a obsah byl průběžně aktualizován

- Spolupráce s MKP na přípravě informační části CPK (návaznosti, delimitace činností) Stav: Splněno částečně. Proběhlo několik koordinačních schůzek. K definitivní delimitaci činností dojde po vyhodnocení výstupu projektu MKP v závěru roku 2015.

(Martin Lhoták, Bohdana Stoklasová, Petr Žabička, Iva Burešová, Karolína Košťálová)

Prezentace projektu CPK na konferencích a seminářích, pro skupiny knihoven i jednotlivé knihovny. Stav: Splněno. Projekt byl prezentován na všech hlavních knihovnických konferencích a seminářích a v podzimních měsících probíhá prezentace Roadshow v celkem 16 českých knihovnách  (v rámci projektu MKP)

(Martin Lhoták, Bohdana Stoklasová, Petr Žabička)

Jednání s řediteli knihoven o přistoupení k projektu – rovina smluvní i technologická

Stav: Splněno. Smlouvy byly připraveny, projednány a podepsány, ředitelé zakládajících i dalších knihoven byli seznámeni s výhodami i podmínkami zapojení do CPK. Byly připraveny a schváleny jednací řády Řídícího výboru a Kontrolního výboru.