**Souhrnná zpráva o realizaci projektů podpořených dotačním programem VISK 7 v roce 2020**

Zpracoval odborný garant programu: Mgr. Tomáš Foltýn

1. ***Základní statistické ukazatele:***

**Počet podaných projektů:** 17

**Počet schválených projektů:** 15

**Finanční požadavky předložených projektů:** 2 592 000,- Kč

**Finanční prostředky schválených projektů:** 2 411 000,- Kč

**Počet digitalizovaných titulů**: 478 titulů

**Celkový počet stran**: 257 267 stran

**Počet ks zhotovených ochranných obalů (včetně specializovaných desek a obálek) z nekyselé lepenky**: 12 954 ks

**Počet dokumentů, které byly podrobeny průzkumu novodobých fondů**: 6 211



1. ***Textová zpráva o realizaci projektů:***

Hodnotící komisi programu VISK 7 bylo pro rok 2020 předloženo 17 projektů, z nichž většina byla tradičně směřována do oblasti digitalizace. Mimo projektů zaměřených na tuto aktivitu byly podpořeny i žádosti zaměřené na systematické průzkumy novodobých fondů či výrobu ochranných obalů, tj. činnosti, které významnou měrou podporují trvalé uchování knihovních dokumentů. Projekty v rámci dotačního mechanismu VISK 7 řešily zejména instituce, které patří mezi tradiční žadatele o podporu, například Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Muzeum Karlovy Vary, Vojenský historický ústav či Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Pozitivně lze hodnotit i zapojení menších muzeí, resp. jejich knihoven, např. Muzea Českého ráje v Turnově. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě svůj projekt nakonec nerealizovalo z technických a personálních důvodů a vrátilo přidělenou dotaci v plné výši. V průběhu hodnocení projektů bylo rozhodnuto, že dva projekty nebudou podpořeny. Zamítnut byl projekt Židovského muzea v Praze, neboť jeho cílem byla digitalizace dokumentů, které již byly digitalizovány prostřednictvím společnosti Google. Dále nebyl podpořen projekt Národní technické knihovny, který byl připraven velice nekvalitně. Neobsahoval žádné konkrétní identifikační údaje k navrženým titulům, nedalo se přesně zjistit, co je přesným záměrem digitalizace a určit přínos projektu pro národní kulturní dědictví. Požadavky podaných žádostí do dotačního mechanismu VISK 7 dosáhly v roce 2020 částky 2 592 000,- Kč, rozděleno bylo 2 411 000,- Kč, reálně čerpané dotační prostředky činily 2 250 127,- Kč. Součástí zasedání hodnotící komise byla i diskuze o možných úpravách pravidel VISK 7 na následující kalendářní rok 2021. Tyto dílčí změny byly následně v průběhu září zapracovány do finální podoby zadávací dokumentace a schváleny členy hodnotící komise. Úpravy se týkaly zejména oblasti digitalizace dokumentů, v níž bylo stanoveno, že pokud příjemce dotace v průběhu realizace žádá o rozšíření projektu o další tituly, je povinen tyto další dokumenty neprodleně zapsat do Registru digitalizace. Dále byl zahrnut bod, který reflektuje aktuální možnosti zpřístupnění digitalizovaných dat – ať již jde o zpřístupnění děl nedostupných na trhu, nebo různé režimové přístupy vyvolané pandemií viru COVID-19. Důležité je, že při zpřístupnění dokumentů musí být dodržena všechna pravidla zmíněných režimů zpřístupnění. Dílčím způsobem byla aktualizována i technicko-administrativní pravidla realizace jednotlivých projektů.

Samostatnými činnostmi jsou aktivity Národní knihovny ČR (NK ČR), které jsou za dodržení mandatorních podmínek dotačního mechanismu VISK 7 realizovány formou příspěvku do rozpočtu instituce. V projektu, realizovaném pod metodickým vedením Mgr. et Bc. Michaely Bežové, bylo podpořeno hromadné odkyselení novodobých knihovních fondů, digitalizace dvou vybraných významných československých periodik a výroba ochranných obalů z lepenky pro odkyselené a digitalizované svazky. V roce 2020 bylo prostřednictvím metody Papersave Swiss, se kterou má NK ČR víceleté dobré zkušenosti a zároveň se dlouhodobě věnuje výzkumu vlivů této technologie na prodloužení životnosti ohrožených svazků, odkyseleno 1 053 svazků o celkové váze 574,39 kg. Z dokumentů uložených v rámci Univerzálního knihovního fondu byla vytipována další dvě periodika, která mají zásadní význam pro vývoj české společnosti v průběhu minulého století, jsou velice žádaná uživateli Národní knihovny ČR a zároveň je jejich fyzický stav velmi špatný. Jedná se o Československý sport (celostátní mutace) a Svět práce. Tyto tituly byly vybrány pro dlouhodobou komplexní digitalizaci, která je naplánována na několik let. V roce 2020 byla reformátována vydání Československého sportu z let 1953-1961 a Světa práce z let 1946-1954. Vzhledem k velmi špatnému fyzickému stavu jednotlivých svazků byly v rámci projektu podniknuty kroky k rozvolnění knižní vazby a také provedeny nutné ambulantní zásahy před a po digitalizaci. Pro všechny digitalizované a část odkyselených dokumentů byly rovněž vytvořeny ochranné obaly (celkem 254 ks). V rámci příspěvku na projekt byly podpořeny i programovací práce zaměřené na další vývoj a podporu nástrojů nezbytných pro efektivní průběh projektů podporovaných v rámci VISK 7. Došlo k úpravám prezentačního rozhraní Registru odkyselování, dále byl změněn tiskový výstup v Aplikaci pro průzkum novodobých knihovních fondů a vyvinut automatický import z knihovního systému ALEPH pro kolonku Uložení. Uvedené aktivity NK ČR podporují konkrétní činnosti v oblasti efektivní správy, ochrany a reformátování novodobých knihovních fondů, které jsou v přímé vazbě na projekty dalších institucí podporovaných v rámci mechanismu VISK 7 i na cíle koncepčních dokumentů Ministerstva kultury ČR.

V roce 2020 nebylo s přihlédnutím k bezpečnostním pandemickým opatřením bohužel možné zorganizovat dva tradiční semináře programu VISK 7 v jarních a podzimních termínech v prostorách Centrálního depozitáře v Hostivaři. Všichni odborní pracovníci Národní knihovny ČR i dalších institucí uvedení v kontaktech zadávací dokumentace VISK 7 se i přes toto omezení snažili šířit potřebné informace a best-practices a na mnoho dotazů participujících organizací reagovali prostřednictvím telefonických a mailových konzultací, individuálních videokonferencí či prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Podpora programu VISK 7 tak nebyla nijak omezena. Z četných dotazů však vyplývá, že pořádání seminářů patří mezi nedílné aktivity v oblasti VISK 7, a pokud to zdravotnická opatření umožní, bude žádoucí jejich organizaci obnovit.

1. ***Přehled aktivit v rámci programu VISK 7 v roce 2020:***

