Část II.

**Slovní zhodnocení realizovaného projektu**

1. Stručná charakteristika cíle projektu

Cílem projektu v roce 2024, který navazuje na předchozí jednoleté projekty, bylo **zajištění kontinuálního přístupu** k českým i zahraničním informačním zdrojům ve veřejně přístupných knihovnách, které se do projektu přihlásily. Databáze obsahují aktuální a archivní odborné
a populárně naučné informace z ekonomiky, politiky, kultury, práva atd. a jsou určené pro široké spektrum čtenářů a uživatelů, čímž je podporováno jejich vzdělávání a sebevzdělávání.

2. Realizovaný postup řešení, rekapitulace případných změn, použití finančních prostředků

Přístup do **Anopress**, mediální databáze s archivem, která byla nabízena s jednotnou cenou, si zvolilo **49 knihoven**. K využívání databáze právních informací **ASPI** ve dvou variantách obsahu
a ceny se přihlásilo **25** knihoven. Databázi zahraničních deníků a populárně naučných časopisů **PressReader** si vybralo **30 knihoven**. Zde byla cena stanovena v souladu s licenční politikou producenta podle počtu obyvatel místa, kde se knihovna nachází. Na základě výsledků z předběžného průzkumu a podaných přihlášek knihoven, byla v roce 2024 nově do projektu zařazena databáze
**Archiv zpravodajství ČTK**, která byla zvolena **10 knihovnami**, cena databáze byla stanovena ve dvou variantách a odvíjela se dle počtu registrovaných čtenářů v dané knihovně. V příloze č. 1 je uveden seznam zpřístupňovaných databází a knihoven.

Na zajištění služby multilicenčního přístupu do plnotextových databází na období
duben – listopad 2024 byly stejně jako v minulých letech požadovány pouze **neinvestiční finanční prostředky**. Tím, že finanční prostředky byly plánovány časově před přihláškami knihoven a nebylo tedy zřejmé, kolik knihoven se přihlásí, došlo k nedostatku přidělených finančních prostředků, a proto 6 knihoven muselo být z projektu vyřazeno. Rozhodnutí o vyřazení tzv. ‚knihoven pod čarou‘ bylo založeno na statistikách z předchozího roku a zajištění efektivity, aby mohlo elektronické informační zdroje využívat co nejvíce knihoven. Jednalo se tak o knihovny, které vykazovaly nulové nebo nejmenší statistiky z využívání databází. Nedostatek financí byl také ovlivněn změnou výše DPH, ke které došlo od ledna 2024 novelou zákona 349/2023 Sb., tím došlo i ke změně ceny přístupu do databází. Změna proběhla u databází PressReader a Anopress, kdy se sazba 10% DPH zvýšila na sazbu 12% DPH. Tuto ztrátu nepomohlo vyrovnat ani snížení DPH z 21% na 12% u databáze ASPI a nedostatek finančních prostředků také ovlivňovala skutečnost, že do projektu byla zařazena nová databáze Archiv zpravodajství ČTK. Přesto v projektu zbyla část finančních prostředků, konkrétně 2 230,40 Kč, která nebyla v projektu čerpána z důvodu příliš nízké sumy. Tato částka by nepokryla určité předplatné za jednu knihovnu či by neumožnila dokoupit jiné nabízené služby od dodavatelů, například přístup k sociálním médiím.

Se všemi firmami byly uzavřeny smlouvy na přístupy do databází a knihovny byly
o změnách informovány prostřednictvím e-mailové pošty. Pro knihovny byla uskutečněna školení pro práci s databázemi na začátku letního období a v podzimním termínu byla školení zaměřena na představení jednotlivých databází. Za účelem dosažení vyšší účasti všechna školení probíhala v jiný den a byla uskutečněna v on-line formě, vyjma podzimních webinářů, kdy se prezentace databáze ASPI a Anopress konala ve stejný den.

V letním období se webinář k databázi Archiv zpravodajství ČTK uskutečnil 12. června 2024
a zúčastnilo se jej 15 účastníků. Webinář databáze ASPI se uskutečnil 14. června 2024
a zúčastnilo se jej 30 účastníků. Webinář databáze PressReader se uskutečnil 20. června 2024,
ke kterému se přihlásilo 43 účastníků. Webinář k databázi Anopress se uskutečnil 25. června 2024
a zúčastnilo se jej 45 účastníků. V podzimním termínu 12. listopadu 2024 proběhla prezentace databáze ASPI, kterou sledovalo 36 účastníků a prezentace databáze Anopress, kterou sledovalo 48 účastníků. Databáze PressReader byla prezentována 13. listopadu 2024 pro 34 účastníků a webinář databáze Archiv zpravodajství ČTK byl uskutečněn 14. listopadu 2024, ke kterému se přihlásilo
48 účastníků.

Se zástupci knihoven byla řešitelka projektu v případě potřeby v kontaktu prostřednictvím
e-mailové pošty nebo telefonu. Pravidelně měsíčně byly knihovnám posílány statistiky využívání databází a to v položkách počet přístupů, počet dotazů a počet zobrazených plných textů. Statistiky jsou uvedeny v přílohách č. 2-5.

3. Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení

I nadále byla zajištěna **kontinuita** přístupu do vybraných plnotextových elektronických informačních zdrojů domácí i zahraniční provenience. Pro čtenáře a uživatele širokého spektra veřejně přístupných knihoven zůstala **zachována úroveň služeb**, které knihovny již standardně poskytují, tj. rychlý a kvalitní přístup k **aktuálním a archivním informacím** z ekonomiky, politiky, práva nebo kultury. V knihovnách mohly být zpřístupněny i dokumenty, které nejsou předmětem jejich trvalého uchovávání v knihovním fondu. Zavedená praxe, tj. multilicenční přístup a podání jedné žádosti a jednoho vyhodnocení, je pro knihovny jednoznačným přínosem především z hlediska ušetření pracovních kapacit.