Část II.

# Slovní zhodnocení realizovaného projektu

1. Stručná charakteristika cíle projektu

Cílem projektu v roce 2025, který navazuje na předchozí jednoleté projekty, bylo zajištění kontinuálního přístupu k českým i zahraničním informačním zdrojům ve veřejně přístupných knihovnách, které se do projektu přihlásily. Databáze obsahují aktuální a archivní odborné
a populárně naučné informace z ekonomiky, politiky, kultury, práva atd. a jsou určené pro široké spektrum čtenářů a uživatelů, čímž je podporováno jejich vzdělávání a sebevzdělávání.

2. Realizovaný postup řešení, rekapitulace případných změn, použití finančních prostředků

Přístup do NewtonOne, mediální databáze s archivem, která byla nabízena s jednotnou cenou, si zvolilo 49 knihoven. Tato databáze byla dříve známá pod názvem Anopress. V roce 2025 došlo k její celkové inovaci, databáze byla přejmenována a převedena do zcela nového uživatelského rozhraní. K využívání databáze právních informací ASPI ve dvou variantách obsahu 
a ceny se přihlásilo 24 knihoven. Databázi zahraničních deníků a populárně naučných časopisů PressReader si vybralo 31 knihoven. Zde byla cena stanovena v souladu s licenční politikou producenta podle počtu obyvatel místa, kde se knihovna nachází. Databáze Archiv zpravodajství ČTK byla zvolena 13 knihovnami, cena byla stanovena ve dvou variantách a odvíjela se dle počtu registrovaných čtenářů v dané knihovně. V příloze č. 1 je uveden seznam zpřístupňovaných databází a knihoven.

Na zajištění služby multilicenčního přístupu do plnotextových databází na období 
duben – listopad 2025 byly stejně jako v minulých letech požadovány pouze neinvestiční finanční prostředky. Aby bylo možné pokračovat v kontinuitě projektu a včas uzavřít licenční smlouvy s dodavateli, byla projektu přidělena přesná suma finančních prostředků. Z projektu byla jedna knihovna vyřazena, jelikož vykazovala nulové statistiky z využívání databáze. Rozhodnutí o vyřazení bylo založeno na statistikách z předchozího roku.

Se všemi firmami byly uzavřeny smlouvy na přístupy do databází a knihovny byly
o všech změnách informovány prostřednictvím e-mailové pošty a prostřednictvím webinářů. 
Pro knihovny byla uskutečněna školení pro práci s databázemi na jaře a v podzimním termínu byla školení zaměřena na představení jednotlivých databází. K databázi NewtonOne byl navíc uspořádán webinář zaměřený na nové uživatelské rozhraní. Za účelem dosažení vyšší účasti probíhala všechna školení v jiný den a byla uskutečněna v on-line formě.

V jarním období se webinář k databázi ASPI uskutečnil 27. května 2025 a zúčastnilo se jej 23
účastníků. Webinář databáze Archiv zpravodajství ČTK se uskutečnil 28. května 2025 a zúčastnilo se jej 20 účastníků. Webinář databáze PressReader se uskutečnil 5. června 2025, ke kterému se přihlásilo 31 účastníků. Ke dvěma webinářům databáze NewtonOne, které se konaly 24. dubna 
a 14. května 2025, se dohromady přihlásilo 189 účastníků.

V podzimním termínu 4. listopadu 2025 proběhla prezentace databáze Archiv zpravodajství ČTK, kterou sledovalo 29 účastníků. Prezentaci databáze ASPI 11. listopadu sledovalo 18 účastníků.  Databáze NewtonOne byla prezentována 12. listopadu 2025 pro 40 účastníků a webinář databáze PressReader byl uskutečněn 13. listopadu 2025, ke kterému se přihlásilo 34 účastníků.

Se zástupci knihoven byla řešitelka projektu v případě potřeby v kontaktu prostřednictvím 
e-mailové pošty nebo telefonu. Pravidelně měsíčně byly knihovnám posílány statistiky využívání databází a to v položkách počet přístupů, počet dotazů a počet zobrazených plných textů. Statistiky jsou uvedeny v přílohách č. 2-5.

3. Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení

I nadále byla zajištěna kontinuita přístupu do vybraných plnotextových elektronických informačních zdrojů domácí i zahraniční provenience. Pro čtenáře a uživatele širokého spektra veřejně přístupných knihoven zůstala zachována úroveň služeb, které knihovny již standardně poskytují, tj. rychlý a kvalitní přístup k aktuálním a archivním informacím z ekonomiky, politiky, práva nebo kultury. V knihovnách mohly být zpřístupněny i dokumenty, které nejsou předmětem jejich trvalého uchovávání v knihovním fondu. Zavedená praxe, tj. multilicenční přístup a podání jedné žádosti a jednoho vyhodnocení, je pro knihovny jednoznačným přínosem především z hlediska ušetření pracovních kapacit. Zároveň vyjednaná konsorciální cena výrazně přispívá k efektivnějšímu financování databází oproti jejímu samostatnému pořízení za plnou cenu.