- Příloha č. 4

- Zhodnocení projektu

Stručné slovní zhodnocení realizovaného projektu (včetně rekapitulace případných změn projektu provedených a náležitě oznámených během roku).

Hlavním cílem projektu bylo pokračovat v rutinním provozu dvou oborových bran Národní knihovny, KIV (knihovnictví a informační věda) a MUS (hudba).

Dotace byla podle plánu využita pro základní činnosti nutné k provozu oborových bran:

1) Po technické stránce pro administraci a údržbu systému MetaLib a SFX a systému Plone nad rámec základní správy serveru Jednotné informační brány.

2) Po knihovnické stránce k pokračování základních knihovnických činností spojených s oborovými branami.

V oblasti knihovnických činností pokračoval výběr, hodnocení a zpracování internetových zdrojů do databází KKL (pro KIV) a NKC (pro MUS) včetně kontroly a oprav odkazů internetových zdrojů v databázi KKL a NKC. Internetové zdroje, které vydavatel odstranil z internetu, byly vymazány z databáze.

Obě oborové brány splnily svůj hlavní cíl, tj. zpřístupnění elektronických i klasických oborových informačních zdrojů Národní knihovny ČR v oborech hudba a knihovnictví a informační věda.

Oborová brána MUS je zároveň informačním portálem a přináší v této funkci oborové zpravodajství. Oborová brána KIV byla na přelomu let 2014/2015 spojena s dalším portálem Knihovnického institutu, IPK (Informace pro knihovny). Spojení portálů a migrace do webové farmy NK bylo dokončeno v únoru 2016.

Projekt nebyl měněn. Krácením dotace však došlo ke snížení rozpočtu a tomu se muselo přizpůsobit množství vykonané práce. Byl konkrétně snížen počet spolupracovníků na DPP na úseku knihovnických činností.