**Souhrnná zpráva o realizaci projektů podpořených dotačním podprogramem VISK 1 v roce 2019**

**Zpracoval odborný garant programu: PhDr. Vít Richter**

**Základní statistické ukazatele:**

* Počet podaných projektů: 11
* Počet schválených projektů: 9
* Počet vyřazených projektů: 2
* Finanční požadavky hodnocených projektů: 4 956 000,- Kč
* Finanční prostředky schválených projektů: 4 432 000,- Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. kolo** | |  | |  | |  | |
| **Č. proj.** | **Název** | | **Požadavek** | | **Dotace** | | **Žadatel** | |
| 1 | Poslání a role knihoven: definování zákl. rámce komunikace s veřejností a zřizovateli | | 117 000 | | 117 000 | | Městská knihovna v Praze | |
| 2 | Central | | 1 064 000 | | 914 000 | | Městská knihovna v Praze | |
| 3 | Vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc | | 1 161 000 | | 1 031 000 | | Knihovna AV ČR, v.v.i. | |
| 4 | Efektivní knihovna v digitálním prostředí | | 296 000 | | 148 000 | | Městská knihovna v Praze | |
| 5 | Virtuální národní fonotéka - první etapa rozvoje | | 600 000 | | 600 000 | | Národní technická knihovna | |
|  | CELKEM | | 3 238 000 | | 2 810 000 | |  | |
|  | **2. kolo** | |  | |  | |  | |
| **Č. proj.** | **Název** | | **Požadavek** | | **Dotace** | | **Žadatel** | |
| 1 | Efektivní knihovna v digitálním prostředí 2 | | 85 000 | | 85 000 | | Městská knihovna v Praze | |
| 2 | Tvorba studijních textů pro NSK (prof. kvalifikace Knihovník, úroveň 6) | | 450 000 | | 450 000 | | Moravskoslezská věd. knihovna v Ostravě, p.o. | |
| 3 | Personální podpora Poradenského a eukačního centra SVKUL | | 22 000 | | 22 000 | | Severočeská věd. knihovna v Ústí nad Labem | |
| 4 | Optimalizace SOLR schématu a nové řešení virtuálních sbírek v systému Kramerius | | 1 161 000 | | 1 065 000 | | Knihovna AV ČR, v.v.i. | |
|  | CELKEM | | 1 718 000 | | 1 622 000 | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  | **CELKEM v roce 2019** | | **4 956 000** | | **4 432 000** | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **Vyřazené projekty:** | |  | |  | |  | |
| Knihovny současnosti 2019 | | 100 000 | |  | | Sdružení knihoven ČR | |
| Výzkum nakladatelských subjeků v ČR ve vztahu k e-knihám a knihovnám | | 499 500 | |  | | Univerzita Karlova v Praze | |

Dotační program VISK 1 na rok 2019 byl vyhlášen ve dvou kolech, a to v řádném termínu   
30. 9. 2018, druhé kolo bylo vyhlášeno 24. 4. 2019. Základním kritériem pro hodnocení projektů podprogramu VISK 1 byl soulad s Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2017-2020. V převážné míře se jednalo o projekty s celostátním dopadem, případně projekty typově nezařaditelné do ostatních podprogramů VISK.

1. **Poslání a role knihoven: definování základního rámce komunikace s veřejností a zřizovateli**

**Žadatel:** Městská knihovna v Praze

**Požadavek:** 117 000

**Dotace:** 117 000

Cílem projektu bylo řešení PR knihoven na celostátní úrovni a propagace úlohy knihoven ve společnosti, tak jak ji vymezuje Koncepce rozvoje knihoven 2017-2020. Projekt se zaměřil na definování poslání knihoven v podobě, která může sloužit jako základ dlouhodobé a efektivní komunikace směrem k veřejnosti a zřizovatelům. Stěžejní workshopová část projektu probíhala pod záštitou oborových organizací SKIP ČR a SDRUK ČR. V rámci projektu bylo realizováno 6 interaktivních workshopů (původně plánováno 14), na kterých participovalo 109 účastníků. Byla využita metodika Wardleyho mapování. Průběh a výsledky projektu shrnuje závěrečná zpráva, jejíž součástí je podrobný přehled třinácti kritických oblastí pro strategické kroky. Závěrečná zpráva z projektu, plakát a prezentace jsou zveřejněny na webu <http://koncepce.knihovna.cz/>. Zároveň nad rámec původního projektu vznikla metodika pro využití Wardleyho mapování knihovnami.

1. **Central**

**Žadatel:** Městská knihovna v Praze

**Požadavek:** 1 064 000

**Dotace:** 914 000

Projekt Městské knihovny v Praze měl dva cíle. Cíl zajistit katalogizaci české beletrie prostřednictvím Souborného katalogu ČR byl naplněn zpracováním 2 700 záznamů v období duben až listopad 2019 a jejich odesláním do báze České národní bibliografie a nabídnutím knihovnám v Souborném katalogu ČR. Podíl záznamů Městské knihovny v Praze na záznamech posílaných do Souborného katalogu dosáhl očekávaných 64 %. Z rozhovorů a dat Národní knihovny vyplývá, že v knihovnách - příjemcích výsledků - došlo k navýšení stahování záznamů o cca 20 % a tedy adekvátní úspoře práce na katalogizaci záznamů.

Druhý cíl vyvinout a udržovat systém pro sdílení bibliografických dat o monografických sériích byl splněn otestováním prvních několika iterací databáze, která je aktuálně dostupná na [https://center.koha.cz/series/](https://center.koha.cz/series/login). Databáze obsahuje 5,5 tisíce autorů a především 29 tisíc titulů zařazených 6,6 tisíce sériích. Umožňuje prohledávání a editaci záznamů, plánuje se její další rozvoj pro využití v knihovnách.

1. **Vytvoření modulu pro správu uživatelů v systémech Kramerius a ProArc**

**Žadatel:** Knihovna AV ČR, v.v.i.

**Požadavek:** 1 161 000

**Dotace:** 1 031 000

V rámci vývojových prací byl vyvíjen autonomní modul určený pro systémy Kramerius a ProArc, který umožňuje spravovat tři úrovně přihlášených uživatelů. Aplikace je připravena pro využití s verzí 7 systému Kramerius, s jehož komponentami je testována. Uložené informace jsou přenositelné do produkčního systému ProArc. Pro přihlašování uživatelů byla vyvinuta služba Centrální správa uživatelů, která umožňuje přihlašování uživatelů přes email/heslo, Google Account, Facebook. Centrální správa pracuje s úrovní Přihlášený uživatel, Ověřený uživatel. Přihlašování autorizovaného uživatele, který byl řešen v rámci třetí etapy, je připraveno pro základní testování. Nasazení v ostrém produkčním prostředí je plánováno na rok 2020.

1. **Efektivní knihovna v digitálním prostředí**

**Žadatel:** Městská knihovna v Praze

**Požadavek:** 296 000

**Dotace:** 148 000

Na základě hloubkových rozhovorů s vybranými představiteli knihoven byla zpracována studie nabídky ze strany veřejných knihoven, která ozřejmuje náhled managementu veřejných knihoven na e-knihy, způsoby jejich nabízení a problémy s nabídkou spojené. Byly realizovány 2 průzkumy zaměřené na registrované uživatele Městské knihovny v Praze a registrované uživatele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Výsledky byly analyzovány a interpretovány v metodickém doporučení*.* Bylo rovněž zpracováno stručné grafické zhodnocení průzkumů.

S ohledem na krácení dotace projektu nebyl proveden průzkum čtenářů a obecné populace ve vztahu k poptávce různých druhů digitálních médií. Nebyla také realizována studie se zaměřením na nakladatele a jejich ochotu poskytovat digitální obsah pro využití prostřednictvím knihoven.

1. **Efektivní knihovna v digitálním prostředí 2**

**Žadatel:** Městská knihovna v Praze

**Požadavek:** 85 000

**Dotace:** 85 000

Projektový záměr tohoto doplňujícího projektu, podaného ve 2. kole, byl jednorázovým rozšířením projektu *Efektivní knihovna v digitálním prostředí*o klíčový průzkum obecné populace. V rámci řešení byl proveden průzkum obecné populace formou šetření u spotřebitelů - čtenářů s cílem zjistit ochotu vypůjčit si e-knihu, a dále požadavky a potřeby vztahující se k možnostem získávání e-knih v českých knihovnách. Data a prostředky projektu byly využity pro publikování tří unikátních článků v impaktovaných časopisech.

Hodnotitelská komise doporučila, aby se projekt zaměřil na technickou stránku zprostředkování e-knih (např. limity knihovních systémů, rozdílnou licenční politiku distributorů, problémy integrace do knihovních systémů). Toto doporučení nebylo naplněno.

1. **Virtuální národní fonotéka - první etapa rozvoje**

**Žadatel:** Národní technická knihovna

**Požadavek:** 600 000

**Dotace:** 600 000

Dotace byla určena na zpřehlednění a aktualizaci stávající webové stránky portálu, rozšíření vyhledávacích možností o specifické charakteristiky relevantní pro zvukové dokumenty, o možnost nabízet záznamy ke stahování z Fonotéky do lokálních databází, na aktualizaci a zlepšení konzistence dat a zlepšení přehledu o dostupnosti nahrávek a rozšíření odborných služeb portálu. Byly zpracovány návrhy pro další rozvoj portálu zohledňující zkušenosti ze zahraničí včetně návrhu nové grafiky, loga a struktury budoucí webové stránky, návrhu rozvoje obsahu portálu a jeho perspektivního technického řešení. Dále byly realizovány semináře, přednášky pro studenty aj., prezentace Virtuální národní fonotéky a všech okruhů souvisejících s problematikou ochrany a zpřístupňování zvukových dokumentů v ČR i ve světě.

1. **Tvorba studijních textů pro NSK (prof. kvalifikace Knihovník, úroveň 6)**

**Žadatel:** Moravskoslezská věd. knihovna v Ostravě, p.o.

**Požadavek:** 450 000

**Dotace:** 450 000

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit kvalitní studijní texty k jednotlivým okruhům hodnotícího standardu vysokoškolských kvalifikací povolání Knihovník dle Národní soustavy kvalifikací pro celou ČR, garantovat jejich kvalitu a nabídnout je k využití celé odborné knihovnické veřejnosti.

Studijní texty byly zpracovány v souladu s kritérii vyžadovanými hodnotícím standardem u vysokoškolských pozic úrovně 6. Vzhledem k opakujícím se stejným kritériím v jednotlivých profesních kvalifikacích bylo nejefektivnější vytvořit texty pro dílčí hodnotící kritéria. Pro fungování budoucích rekvalifikačních kurzů budou tyto texty jednotlivě variabilní dle daného platného hodnotícího standardu (modulární systém). Celkem bylo vytvořeno 30 studijních textů, viz<https://www.svkos.cz/pro-knihovny/studijni-texty/>.

1. **Personální podpora Poradenského a eukačního centra SVKUL**

**Žadatel:** Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

**Požadavek:** 22 000

**Dotace:** 22 000

Dotace z projektu byla určena k navýšení úvazku stávajícího specializovaného (klíčového) pracovníka o 0,2 úvazku formou DPP. Tento klíčový pracovník vykonával odborné aktivity a vedl další knihovníky v Pedagogickém a edukačním centru metodicky při realizaci aktivit se školními kolektivy a při používání didaktických a zdravotních pomůcek, které se v PEC prezentují.

1. **Optimalizace SOLR schématu a nové řešení virtuálních sbírek v systému Kramerius**

**Žadatel:** Knihovna AV ČR, v.v.i.

**Požadavek:** 1 161 000

**Dotace:** 1 065 000

Do systému Kramerius byl v rámci vývojových prací implementován nový model pro virtuální sbírku - collection. Model spravuje kolekci dokumentů nebo jejich částí, která je prezentována uživateli jako objekt - virtuální sbírka. Funkcionalita byla rozšířena o možnost práce s výřezem strany, kde je u objektu definována pozice výřezu ve stránce dokumentu. Pro implementaci byla využita část existující funkcionality. Na straně Krameria byla provedena úprava umožňující začlenění datového modelu, vazeb, indexace a jeho následné zpřístupnění prostřednictvím API. Funkcionalita pro administraci sbírek zahrnuje formuláře pro jejich vytvoření rozšířené o správu týkající se publikování. Popis sbírky je vytvářen v markdown editoru. Byl pro systém vytvořen nový indexer, který zároveň pracuje s aktuální verzí vyhledávacího systému SOLR.

**Vyřazené projekty:**

Z formálních důvodů byly vyřazeny 2 projekty:

* projekt **„Knihovny současnosti 2019“** podaný zájmovým sdružením právnických osob Sdružení knihoven ČR byl vyřazen z těchto důvodů: neodpovídá okruhu stanovených příjemců, neboť podle zadávací dokumentace 2. výzvy podprogramu VISK 1 na rok 2019 jsou oprávněnými žadateli provozovatelé knihoven evidovaných podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, projekt rovněž není v souladu s účelem dotačního titulu, neboť svým zaměřením neodpovídá tematickému zadání podprogramu VISK 1;
* projekt **„Výzkum nakladatelských subjektů v ČR ve vztahu k e-knihám a knihovnám“** podaný Univerzitou Karlovou v Praze byl vyřazen z tohoto důvodu: předpokládaný termín realizace projektu v kalendářním roce 2020 není v souladu se zveřejněnou 2. výzvou podprogramu VISK 1 na rok 2019.

**Hodnotitelská komise podprogramu VISK 1 – rok 2019**

**Členové:**

Mgr. Daniel Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, p.o.

Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

Bc. Tomáš Prachař, Moravská zemská knihovna v Brně

**Tajemnice:**

Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

**Odborný garant:**

PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

V Praze 6. 2. 2019