Příloha č. 4: Zhodnocení projektu - využití dotace v roce 2020

V souladu se závěry jednání Rady i Řídicího výboru portálu Knihovny.cz bylo v roce 2020 v rámci projektu KNAV stejně jako v minulých letech hlavním cílem projektu zajistit koordinaci a management celého projektu CPK a činnost Expertního týmu.

V roce 2020 došlo k plnému propojení portálu Knihovny.cz se službou Získej a ke spuštění ostrého provozu služby Získej nejen pro knihovny, ale i pro koncové uživatele. Rada i Řídicí výbor portálu Knihovny.cz proto doporučily i v roce 2020 zajistit propagační kampaň portálu Knihovny.cz mimo jiné i v návaznosti na službu Získej.

Knihovny stále potřebují v rámci portálu Knihovny.cz službu MARCit!, proto bylo uhrazení poplatku zahrnuto do projektu.

Stejně jako již v roce 2019 bylo vyhověno žádosti o udělení výjimky a bylo schváleno financování projektu z dotace ve výši 100%.

Došlo k nedočerpání 7 Kč na zákonných odvodech a přečerpání na službách o 252 Kč. Vznikl rozdíl 245 Kč, který byl uhrazen Knihovnou AV ČR, v. v. i.

Využití dotace a plnění úkolů je popsáno separátně u jednotlivých tematických okruhů.

Koordinace a management (Martin Lhoták, Bohdana Stoklasová)

Úkoly pro rok 2020 jsou pokračováním běžících úkolů z minulých let. Jedná se především o koordinaci a management celého projektu, zajištění komunikace a koordinace činností všech řídicích (Řídicí výbor a Rada), kontrolních (Kontrolní výbor) i expertních (Expertní tým) orgánů projektu. V průběhu roku 2020 doporučil Řídicí výbor koordinaci součinnosti řešitelských týmů CPK a Získej.

Plnění: Práce na všech úkolech probíhaly průběžně po dobu celého roku 2020. Všechny orgány projektu pracovaly v průběhu celého roku online, koordinátor a manažer projektu komunikovali operativně dle aktuálních potřeb.

Rada CPK jednala 24.11.2020 formou videokonference, Řídicí výbor CPK jednal formou videokonferencí 16.6., 4.8., 13.10. a 22.10.2020.

Kontrola návaznosti projektů byla CPK a Získej byla zajišťována průběžně, řešitelské týmy byly v kontaktu a vzájemně se informovaly o své činnosti. Koordinační schůzka kombinovanou formou (setkání v Brně + videokonference) proběhla 8.10.2020

Činnost Expertního týmu

Koordinace činnosti Expertního týmu (Bohdana Stoklasová)

- Koordinace stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů Expertního týmu a průběžná kontrola jejich plnění

- Příprava programu a vedení jednání Expertního týmu, pořizování zápisů z jednání

- Komunikace jménem Expertního týmu s Řídicím výborem, Radou CPK i realizačním týmem v MZK

Průběžné úkoly celého Expertního týmu (všichni členové)

- Testování a připomínkování portálu Knihovny.cz, reakce na dotazy realizačního týmu, návrhy řešení sporných a/nebo otevřených okruhů

- Formulace návrhů na úpravy portálu

- Získej – průběžné testování v rámci portálu Knihovny.cz

- Pokračování v přípravě lokálních zdrojů na zapojení do lokálního indexu.

- Jednání s producenty zdrojů (smlouvy, technická specifikace)

- Aktualizace tabulek obsahujících zahraniční zdroje pro integraci v rámci CI

- Aktualizace tabulek obsahujících domácí zdroje pro integraci v rámci LI

- Linkservery a vazba na CzechElib

Plnění: Expertní tým pracoval průběžně po dobu celého roku 2020 online. 14. a 15.1.2020 se členové Expertního týmu sešli na workshopu v MZK v Brně. 19.11. jednal Expertní tým formou videokonference.  Expertní tým zajišťoval průběžně testování portálu CPK i služby Získej a dodával návrhy na jejich vylepšení.

V roce 2020 proběhla aktualizace tabulek obsahujících zahraniční zdroje pro integraci v rámci CI a aktualizace tabulek obsahujících domácí zdroje pro integraci v rámci LI. Nedošlo prakticky k žádným změnám. Změny budou pravděpodobně za rok 2020, kdy řada institucí pořídila lokální zdroj BookPort, případně pokud by došlo k zapojení knihoven vysokých škol.

Probíhala časově náročnější jednání s týmem projektu TEATER (tezaurus archeologické terminologie), jejichž týmu jsme poskytli konzultace ohledně struktury dat v jejich databázi tak, aby byla využitelnost pro CPK co nejvyšší. Kromě toho proběhla řada kratších jednání s producenty zdrojů.

Formou diskusí na emailu a Google Docs se Expertní tým v roce 2020 věnoval mj. těmto tématům:

- Získej - objednávání vícesvazkových děl a seriálů

- Získej – API do knihovních systémů

Témata řešená na workshopu v MZK (14. a 15.1.2020):

- podoba domovské stránky portálu Knihovny.cz

- prezentace informací ve výsledcích vyhledávání

- elektronické informační zdroje na portálu

Témata videokonference (19.11.2020)

- Získej – API do knihovních systémů

- Získej – vymezení dokumentů, které lze půjčit (absenčně, prezenčně)

- Dodávání dokumentů uživatelům domů – různé aktivity, Zásilkovna (možnosti a meze)

Propagační kampaň

Sociální síť Facebook

Pro propagaci budou využity menší reklamní kampaně na sociální síti Facebook. Předpokládáme, že jich bude minimálně 8 v období od května do prosince 2020. Propagovány budou vybrané funkce, události i obsah portálu Knihovny.cz. Budeme cílit zejména na propagaci zahraničního indexu, vyhledávání v obsahu knih a plných textech, na přístup k e-knihám, které jsou na portálu zdarma dostupné a využijeme také inspirační seznamy pro zviditelnění obsahu na portálu. Konkrétní parametry kampaně budou upřesněny těsně před spuštěním každé z kampaní podle aktuální situace a kvůli lepšímu zaměření na cílové skupiny s důrazem na aktuální cenu za proklik.

Při kampaních budeme cílit zejména na stávající uživatele knihoven, protože u nich je předpoklad, že služby klasických knihoven znají a mohou začít využívat online přístup přes Knihovny.cz. Dále budeme cílit na studenty, protože tato cílová skupina využije nejen odborný obsah, ale zejména zahraniční zdroje dostupné na portálu, čímž dojde k jejich většímu využití.

Facebook je jednou z nejznámějších sociálních sítí a reklamy zde patří k velmi úspěšným. Reklamu lze přesně zacílit na konkrétní cílové skupiny a výhodou je také měřitelnost úspěšnosti kampaní.

Do ceny propagační kampaně jsme zahrnuli také založení kampaní, nastavení cílové skupiny a správu kampaní, která je nutná pro správnou optimalizaci reklamy na vybrané cílové skupiny a snížení nákladů na prokliky. Součástí dodávky bude také 8 bannerů, které budou využity v jednotlivých kampaních.

Propagace ve vyhledávači Google, obsahové síti Google a na YouTube

Vzhledem k tomu, že v roce 2019 vznikla propagační videa, chtěli bychom je více využít v marketingu. V současnosti se počítá s tím, že budou umístěna na Youtube kanálu Knihovny.cz a knihovny na ně budou odkazovat. V rámci projektu využijeme propagační nástroje přímo ve službě YouTube a připravíme kampaň, která začne v rámci Týdne knihoven 2020 a bude pokračovat do vyčerpání kreditů. Cílem je intenzivní propagace funkcí portálu Knihovny.cz, k čemuž lze využít právě videa. Sekundárním cílem bude posílení značky Knihovny.cz. Kromě YouTube bude část kreditů použita na placenou reklamu formou PPC (pay-per-click) ve vyhledávači Google a v jeho obsahové síti. Zde budeme kampaň směřovat přímo na brand Knihovny.cz a využijeme při tom inspirační seznamy, které v rámci Knihovny.cz vznikají.

Kampaně na Youtube jsou obecně vhodné na podporu značky a jednoduché vysvětlení fungování služby, resp. jejich výhod pro koncového uživatele. Youtube je nejznámější službou nabízející audiovizuální obsah. Pro podporu značky se dnes využívá také nejznámější vyhledávač Google a jeho obsahová síť. To byl důvod, proč jsme zvolili právě tyto služby.

Plnění: V roce 2020 pokračovala propagace portálu Knihovny.cz. V letošním roce jsme se primárně zaměřili na propagaci prostřednictvím Facebooku. Zde jsme využili spíše menší reklamní kampaně. Vzhledem k situaci v roce 2020, kdy byl provoz knihoven výrazně omezen, jsme se rozhodli zaměřit zejména na propagaci fondů a online služeb knihoven dostupných přes portál. Konkrétně šlo o přístup k e-knihám, k dalšímu digitálnímu obsahu knihoven a k zahraničním zdrojům prostřednictvím centrálního indexu na portálu. Dále jsme propagovali propojení účtů, možnosti vyhledávání, citace na portálu a službu Získej. Zaměřili jsme se přitom na různé cílové skupiny s ohledem na cenu za proklik.

Druhá část propagace probíhala prostřednictvím Googlu a YouTube. Cílem byla intenzivní propagace funkcí portálu a digitálního obsahu (opět zejména e-knihy a zahraniční zdroje). Pro potřeby YouTube jsme v MZK vytvořili 3 propagační videa v délce do 30 s., která jsme v kampani použili. Jsou dostupná na YouTube kanálu portálu Knihovny.cz. Cílovou skupinou pro část kampaně byli zejména studenti a dále jsme se zaměřili na uživatele knihoven, u kterých je předpoklad, že služby knihoven znají a mohli by je více používat i v elektronickém prostředí.

Pro potřeby obou kampaní vznikl web https://poznejte.knihovny.cz, který představuje hlavní funkce portálu Knihovny.cz a sloužil jako tzv.landing page. Obě kampaně považujeme za úspěšné, protože přispěly ke zvýšení návštěvnosti na portálu.

Služba MARCit!

Služba MARCit! zapojená do portálu Knihovny.cz umožňuje knihovnám získat úplné záznamy zdrojů aktivovaných v SFX ve formátu MARC.

Plnění: Služba MARCit fungovala v průběhu roku 2020 spolehlivě.