Zpráva o realizaci projektu

„Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“

v českých knihovnách za rok 2020.



Kooperující knihovny

Přehled všech aktivně kooperujících knihoven je k vidění na adrese: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/prehled-ucastniku-zapojenych-do-kooperace. V roce 2020 se počet aktivně kooperujících knihoven rozrostl opět o další 3 knihovny.

Počty záznamů v bázi autorit

Úvodem je nutno poznamenat, že stejně jako zbytek společnosti, i dění v knihovnách (a tedy i kooperace knihoven na využívání a tvorbě autorit) bylo výrazně (!) poznamenáno probíhající pandemií a opatřeními s ní spojenými. Proto počty, které jsou zde uvedené, nebude možno úplně regulérně porovnávat s počty z minulých závěrečných zpráv.

Ke konci roku 2020 bylo v bázi národních autorit uloženo k využití téměř 963 tisíc autoritních záznamů jmenných. Celkový přírůstek autoritních záznamů jmenných za rok 2020 dosáhl přes 31,5 tisíc záznamů. Všech autorit je v bázi více jak 1.072 tisíc (!) záznamů (celkový přírůstek všech autorit je bez mála 35 tis.). Z toho NK ČR vytvořila a dodala bezmála 9,5 tisíce autorit. Zbytek ročního přírůstku do báze dodaly dohromady spolupracující knihovny (podrobně viz tabulka níže).

Autoritní báze - AUT10

|  | celkem záznamů k 1.1. 2021 | přírůstek 2020 rozdílem |
| --- | --- | --- |
| jmenné autority | 962 873 | 31 655 |
| personálie | 801 827 | 28 298 |
| korporace | 161 046 | 3 357 |
| NKČR vč. složek | 333 001 | 6 567 |
| jiné knihovny (rozdílem) | 629 872 | 25 088 |
| zrušené autority jmenné+názvové | 17 316 | 466 |
| názvové autority | 32 909 | 2 008 |
| jméno+název | 23 290 | 1 231 |
| korporace+název | 6 199 | 612 |
| unifikovaný název | 3 420 | 165 |
| NKČR vč. složek | 30 451 | 1 868 |
| jiné knihovny (rozdílem) | 2 458 | 140 |
| věcné autority | 76 562 | 1 908 |
| obecná hesla | 40 765 | 461 |
| geografické autority | 32 250 | 1 327 |
| formální deskriptory | 2 379 | 82 |
| chronologické autority | 544 | 38 |
| konspekt | 624 | 0 |
| NK ČR vč. složek | 61 654 | 1 107 |
| jiné knihovny (rozdílem) | 14 908 | 801 |
| zrušené autority věcné | 2403 | 20 |
| města pro STT | 582 | 0 |
| Celkem | 1 072 344 | 34 989 |
| z toho NK (vč.složek) | 425 106 | 9 542 |
| z toho jiné knihovny | 647 238 | 25 447 |

Přírůstek autorit podle sigel knihoven za rok 2020.

| SIGLA | JA | KA |
| --- | --- | --- |
| ABA001 | 3199 | 1576 |
| ABA003 | 0 | 45 |
| ABA004 | 1774 | 52 |
| ABA006 | 486 | 41 |
| ABA007 | 10 | 10 |
| ABA008 | 4388 | 193 |
| ABA009 | 18 | 0 |
| ABA010 | 230 | 0 |
| ABA013 | 1865 | 83 |
| ABB019 | 2 | 0 |
| ABB060 | 353 | 0 |
| ABC013 | 154 | 1 |
| ABD009 | 128 | 0 |
| ABD010 | 22 | 0 |
| ABD012 | 4 | 0 |
| ABD027 | 4 | 0 |
| ABD046 | 48 | 0 |
| ABD100 | 129 | 0 |
| ABD107 | 19 | 0 |
| ABD156 | 122 | 6 |
| ABD170 | 17 | 0 |
| ABD186 | 1 | 0 |
| ABE304 | 824 | 6 |
| ABE311 | 70 | 0 |
| ABE323 | 136 | 68 |
| ABE336 | 188 | 61 |
| ABE343 | 6 | 0 |
| ABE370 | 112 | 7 |
| ABE506 | 1 | 0 |
| ABG001 | 768 | 0 |
| ABH306 | 232 | 0 |
| BOA001 | 2125 | 157 |
| BOD001 | 620 | 0 |
| BOD003 | 402 | 0 |
| BOD004 | 104 | 0 |
| BOD008 | 100 | 2 |
| BOD010 | 209 | 0 |
| BOD018 | 50 | 0 |
| BOD022 | 529 | 0 |
| BOD031 | 390 | 0 |
| BOD034 | 339 | 5 |
| BOD114 | 569 | 17 |
| BOE303 | 142 | 0 |
| BOE315 | 54 | 2 |
| BOE451 | 41 | 0 |
| BOG001 | 157 | 1 |
| CBA001 | 576 | 30 |
| CBD007 | 403 | 3 |
| CLG001 | 4 | 0 |
| DOG001 | 1 | 0 |
| HBG001 | 2 | 3 |
| HKA001 | 686 | 34 |
| HKD003 | 23 | 0 |
| JIG001 | 3 | 0 |
| KLG001 | 727 | 23 |
| KVG001 | 68 | 179 |
| LIA001 | 166 | 50 |
| OLA001 | 1017 | 155 |
| OLD012 | 1885 | 188 |
| OSA001 | 211 | 55 |
| OSD001 | 121 | 1 |
| OSD002 | 135 | 0 |
| PAG001 | 40 | 8 |
| PNA001 | 914 | 321 |
| PND008 | 9 | 0 |
| PNG001 | 298 | 22 |
| PVG001 | 13 | 0 |
| TRG001 | 2 | 0 |
| TUG001 | 39 | 0 |
| UHG001 | 9 | 0 |
| ULD001 | 11 | 0 |
| ULG001 | 101 | 10 |
| ZLD002 | 110 | 0 |
| ZLG001 | 34 | 4 |
| ZRG001 | 3 | 1 |

Vysvětlivka kódů: JA – personální aut.

KA – korporace/akce

NK ČR jako kooperačně-koordinační, metodické a konzultační centrum projektu

Projekt „Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit“ koordinuje a odborně garantuje oddělení národních jmenných autorit NK ČR (dále jen ONJA). Oddělení spravuje bázi národních jmenných autorit (vykonává vrchní supervizi/schvaluje návrhy nových záznamů autorit a návrhy oprav, provádí správu a údržbu báze atd.), vytváří metodické pokyny pro kooperativní spolupráci (k nahlédnutí na adrese – viz: http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/ ), spoluvytváří katalogizační politiku (spravuje bázi dotazů k problematice jmenných autorit – viz http://katdotaz.nkp.cz/ ) a poskytuje konzultace (nejen) kooperujícím knihovnám.

Portál Národní autority ČR

Portál Národní autority ČR (http://autority.nkp.cz/ ) je důležitým zdrojem informací k problematice národních autorit všeho druhu pro knihovny v ČR a slouží významně zejména (ale nejen!) lokálním supervizorům jako zdroj cenných informací.

Harmonogram školení a počty proškolených pracovníků

I v roce 2020 se uskutečnilo školení/doškolování (podrobná tabulka viz níže).

Školení prac. knihoven zapojených do kooperace

| ### Rok 2020 | Místo | # Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 24. - 26.2. | Knihovna Sociologického ústavu AV ČR | Proškoleno:3 pracovníků |
| 8. – 10.6. | Městská knihovna Trutnov | Proškoleno:5 pracovníků |
| 17. – 19.6. | Ústřední knihovna UK Praha | Proškoleno: 8 pracovníků |
| 5. - 7.10. | Česká geologická služba, Praha - knihovna | Proškoleno:5 pracovníků |
|  |  | # Celkem vyškoleno: 21pracovnic/-ků |

Odstraňování duplicit, harmonizace a aktualizace lokálních bází autorit

Odstraňování duplicit, harmonizace a aktualizace lokálních bází autorit v jednotlivých knihovnách pokračovalo v různé míře intenzity, která je odvislá od konkrétních možností knihoven (zejména personálních). Spolupracující knihovny jsou si vědomy významu tohoto nezbytného kroku kooperace. V této činnosti pokračovaly i v roce 2020 a budou nepochybně pokračovat i v následujících letech, což vyplývá ze závěrečných zpráv jednotlivých knihoven, které v loňském roce čerpaly finanční prostředky v VISK9.

Přehled harmonizačních oprav nabízí následující tabulka, která vznikla souhrnem z  hlášení v závěrečných zprávách jednotlivých knihoven.

| Název knihovny | Počet zharmonizovaných aut. záznamů | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice | 36 000 |  |
| K3 Bohumín, p. o. - středisko knihovna | 6 614 |  |
| Knihovna Antonína Švehly – ÚZEI | 8 306 |  |
| Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci | 10 366 |  |
| Masarykova univerzita Brno – souborný katalog | 19 085 | jmenné personální |
|  | 810 | věcné personální |
|  | 804 | jmenné korporativní |
|  | 303 | věcné korporativní |
|  | 1 657 | věcné geografické |
| Městská knihovna Česká Třebová | 6 341 |  |
| Městská knihovna Trutnov | 15 792 |  |
| Městská knihovna Jihlava | 18 858 |  |
| Městská knihovna Pelhřimov | 2.407 | klíčová slova |
| Městská knihovna Rožnov p. Radhoštěm | 5 865 |  |
| Městská knihovna Týn nad Vltavou | 6 000 |  |
| Městská knihovna v Třebíči | 104 332 412 16 619 | autoritních záznamů regionálních autorit, sladěno s nár. autoritou záznamů konspektu |
| Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje | 4 134 1.464 | jmenné personální věcné autority |
| Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | 23 927 | klíčová slova |
| Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha | 51 848 |  |
| Vědecká knihovna UJEP v Ústí nad Labem | 6.081 |  |
| Biskupství brněnské-knihovna | 1.650 |  |
| Celkem | 333 691 |  |

Závěr

Probíhající kooperaci českých knihoven při tvorbě a využívání souborů národních autorit lze bez nadsázky označit za úspěšnou a pro spolupracující knihovny i velmi užitečnou.

Zpracoval: PhDr. Zdeněk Bartl

odborný garant podprogramu VISK9/II

Praha, 11. 2. 2021