Část II.

**Slovní zhodnocení realizovaného projektu**

1. Stručná charakteristika cíle projektu

 Cílem projektu v roce 2021, který navazuje na předchozí jednoleté projekty, bylo **zajištění kontinuálního přístupu** k českým i zahraničním informačním zdrojům ve veřejně přístupných knihovnách, které se do projektu přihlásily. Databáze obsahují aktuální odborné a populárně naučné informace z ekonomiky, politiky, kultury, práva atd. a jsou určené pro široké spektrum čtenářů a uživatelů a je tak podporováno jejich vzdělávání a sebevzdělávání.

2. Realizovaný postup řešení, rekapitulace případných změn

Od r. 2021 nabízí firma Newton Media (po sloučení v r. 2020 s fy Anopress IT) přístup do **Mediální** databáze s archivem od r. 1995 a s jednotnou cenou, k využívání databáze se přihlásilo **53** knihoven.Databázi právních informací **ASPI** ve dvou variantách obsahu a ceny zvolilo **31** knihoven. Databázi zahraničních deníků a populárně naučných časopisů **PressReader** si vybralo **28** knihoven*.* Zde byla cena stanovena v souladu s licenční politikou producenta podle počtu obyvatel místa, kde se knihovna nachází. V příloze č. 1 je uveden *s*eznam schválených knihoven a zpřístupňovaných databází.

 Na zajištění služby multilicenčního přístupu do plnotextových databází na období duben-listopad 2021 byly stejně jako v minulých letech požadovány pouze **neinvestiční finanční prostředky.** Z důvodu navýšení ceny u Mediální databáze fy Newton Media a také proto, že finanční prostředky byly plánovány časově před přihláškami knihoven a nebylo tedy zřejmé, kolik knihoven se přihlásí, došlo k nedostatku přidělených finančních prostředků, a proto 5 knihoven muselo být z projektu vyřazeno. Rozhodnutí o vyřazení tzv. ‚knihoven pod čarou‘ bylo založeno na statistikách z předchozího roku. Jednalo se tak o knihovny, které vykazovaly nulové nebo nejmenší statistiky z využívání databází.  Se všemi firmami byly uzavřeny smlouvy na přístupy do databází.

 Stále, vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID 19, nebylo možné zorganizovat klasické školení pro práci s databázemi a to ani v jarním ani podzimním termínu. Byly proto připraveny **3** **online semináře**. V termínu 1. 11. 2021 proběhl seminář s fy Wolters Kluwer (databáze ASPI), kterého se zúčastnilo 12 zástupců knihoven. Firma Newton media připravila seminář na 2. 11. 2021 a bylo připojeno 26 účastníků. Na seminář pro práci s databází PressReader dne 8. 11. 2021 se přihlásilo 18 zástupců knihoven.

 Řešitelka projektu byla v kontaktu s přihlášenými knihovnami prostřednictvím mailové pošty nebo telefonu. Pravidelně měsíčně byly knihovnám posílány **statistiky využívání** databází a tov položkách počet přístupů, počet dotazů a počet zobrazených plných textů. Statistiky jsou uvedeny v přílohách č. 2-4.

3. Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení

 I nadále byla zajištěna **kontinuita** přístupu do vybraných plnotextových elektronických informačních zdrojů domácí i zahraniční provenience. U Mediální databáze fy Newton Media je od roku 2021 umožněn **neomezený přístup** souběžně pracujících čtenářů. Nabídka služeb byla **rozšířena** o další autorský obsah databáze právních informací ASPI. Pro čtenáře a uživatele širokého spektra veřejně přístupných knihoven byla **zlepšena** **úroveň služeb**, které knihovny již standardně poskytují, tj. rychlý a kvalitní přístup k **aktuálním informacím** z ekonomiky, politiky, práva nebo kultury. V knihovnách mohly být zpřístupněny i dokumenty, které nejsou předmětem

jejich trvalého uchovávání v knihovním fondu. Zavedená praxe, tj. multilicenční přístup a podání jedné žádosti a jednoho vyhodnocení, je pro knihovny jednoznačným přínosem především z hlediska ušetření pracovních kapacit.