Část II.

**Slovní zhodnocení realizovaného projektu**

**Zhodnocení plnění cílů projektu VISK8/A**

**Multilicenční zpřístupnění elektronických informačních zdrojů**

**v roce 2019**

**1. Stručná charakteristika cíle projektu**

 Cílem projektu v roce 2019 bylo v návaznosti na předchozí jednoleté projekty **zajištění kontinuálního přístupu** k českým i zahraničním informačním zdrojům ve veřejně přístupných knihovnách, které se do projektu přihlásily. Databáze obsahují aktuální odborné a populárně naučné informace z ekonomiky, politiky, kultury, práva atd. a jsou určené pro široké spektrum čtenářů a uživatelů a je tak podporováno jejich vzdělávání a sebevzdělávání.

**2. Realizovaný postup řešení, rekapitulace případných změn**

 Do projektu se zapojilo **61** knihoven, které se přihlásily k využívání **Mediální** databáze fy Anopress a **32** knihoven, které zvolily databázi právních informací **ASPI**. Přístup do obou databází byl dojednán ve dvou variantách retrospektivy a rozsahu a tím i ve dvou cenových nabídkách. Tato možnost by měla napomoci k přihlášení do projektu zejména menším knihovnám. Databázi zahraničních deníků a populárně naučných časopisů **LibraryPressDisplay** si vybralo **22** knihoven. Zde byla cena stanovena v souladu s licenční politikou producenta podle počtu obyvatel místa, kde se knihovna nachází. Nicméně v případě dvou menších odborných knihoven sídlících v Praze (knihovna Národního filmového archivu a knihovna Ústavu mezinárodních vztahů) udělal po vyjednávání odůvodněném počtem registrovaných čtenářů v těchto knihovnách vydavatel výjimku, takže došlo k ušetření finančních prostředků. V příloze č. 1 je uveden seznam knihoven a zpřístupňovaných databází.

 Na realizaci projektu byly požadovány pouze **neinvestiční finanční prostředky** na zajištění služby multilicenčního přístupu do plnotextových databází na období duben-listopad 2019. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky byly plánovány časově před přihláškami knihoven a nebylo tedy zřejmé, kolik knihoven se přihlásí, došlo by k nedočerpání přidělených finančních prostředků. Byla tedy zvolena možnost uhradit 9 knihovnám, které vybraly přístup do Mediální databáze fy Anopress v rozsahu pouze 1 rok zpětně, přístup s celou retrospektivou, tj. od r. 1996. Po ujednání s firmou Anopress byl pro všechny knihovny navíc rozšířen přístup o novou službu – sledování sociálních médií - na období duben-červen 2019 za dohodnutou cenu 76 600,- Kč vč. DPH. Firma Anopress nakonec ponechala tento přístup pro všechny knihovny až do konce roku 2019.

Se všemi firmami byly uzavřeny smlouvy na přístupy do databází a knihovny byly o změnách a novinkách včas informovány prostřednictvím mailové pošty.

 Národní knihovna ČR zorganizovalapro schválené knihovny 3 **školení** pro práci s databázemi a to 23. a 24. dubna 2019 v NK ČR a 30. dubna 2019 v Moravské zemské knihovně v Brně. Školeních se zúčastnilo 47 zástupců z 39 knihoven Kromě toho uspořádala Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě školení pro Mediální databázi, na které přijeli zástupci i z dalších knihoven z regionu. (14 účastníků z 8 knihoven). Se zástupci knihoven byla řešitelka projektu v případě potřeby v kontaktu prostřednictvím mailové pošty nebo telefonu. Knihovnám byly pravidelně měsíčně zasílány **statistiky využívání** databází a tov položkách počet přístupů, počet dotazů a počet zobrazených plných textů. Statistiky jsou uvedeny v přílohách č. 2-4.

3**. Dosažené výsledky, charakteristika výstupů, přínos řešení**

 Také v roce 2019 byla zajištěna **kontinuita** přístupu do vybraných plnotextových elektronických informačních zdrojů domácí i zahraniční provenience. Pro čtenáře a uživatele širokého spektra veřejně přístupných knihoven zůstala **zachována úroveň služeb**, které knihovny již standardně poskytují, tj. rychlý a kvalitní přístup k **aktuálním informacím** z ekonomiky, politiky, práva nebo kultury. Nabídka služeb byla **rozšířena** o monitoring sociálních médií. V knihovnách mohly být zpřístupněny i dokumenty, které nejsou předmětem jejich trvalého uchovávání v knihovním fondu. Zavedená praxe, tj. multilicenční přístup a podání jedné žádosti a jednoho vyhodnocení, je pro knihovny jednoznačným přínosem především z hlediska ušetření pracovních kapacit.